## Sheet1
מס"ד | תיאור התכולה | סעיף במפרט | מלל מקורי | מחלוקת | חשיבות | סיכום
1 | תיק יסוד | 11.9.2 | תהליכים ממוחשבים יעברו המרה אוטומטית למלל חופשי בפורמט WORD | במלל המקורי של מסמך התכולות ישנו תיאור שתהליכים ממוחשבים יעברו המרה אוטומאטית לפורמט וורד, אין תיאור של הכיוון ההפוך על כך שהמערכת נדרשת למחשב תהליכים מפורט וורד ולכן התוספת של שדות ומודולים במערכת שהינם לטובת ייצוא לתיק יסוד בלבד היא הרחבה | 1
2 | תהליכים ממוחשבים יעברו המרה אוטומטית למלל חופשי בפורמט WORD | 3.1.2.3 | אופן ניהול המאגר, המאפיינים של התכנים, הרשאות, ועריכת התכנים במאגר יהיה זהה לפריטים המאוחסנים מהמערכת ולפריטים המאוחסנים במע' חיצוניות. | עריכת תכנים התוך מערכת ההדרכה היא יכולת נדרש למשתמשי מערכת ההדרכה, תפיסת ניהול הידע מתבססת על כך שנוחות המשתמש תהיה זהה במערכת ההדרכה למערכת ניהול התוכן הצה"לית, הספק טוען שלא היה אמור להניח שצה"ל משתמש בSP ובנוסף אין יכולת לממש את התכולה הזו מצידו. | 1 | התכולה תידחה ליחידת מסירה שנייה
3 | SCORM | 26 | " המערכת תתמוך בייבוא וייצוא נתונים בהתבסס גם על פרוטוקול SCORM בגרסת 2004. | תמיכה בתקן SCORM היא תכולה המתוכננת ליחידת מסירה שנייה, ייתכן שתכולה זו היא קריטית ליחידת מסירה ראשונה על מנת להעלות ולהריץ את הלומדות שמיוצרות בתקן SCORM. | 1
4 | חיפוש על פי תוכן | 25.3 | המערכת תאפשר חיפוש על פי התוכן בפריטים המקושרים והמאוחסנים במערכת | חיפוש בקבצים מאוחסנים במערכת וחיפוש בקבצים המקושרים למערכת. יש ציפייה שיפותח ממשק למערכת הSP הצה"לית ולחפש בתוכן המאוחסן במערכת ניהול התוכן הצה"לית. התכולה הנ"ל מוגדרת כהרחבה | 1 | ימומש חיפוש לתכנים מאוחסנים במערכת ביחידת מסירה ראשונה
5 | דו"חות | 2.15 במפרט הטכני | המערכת תכיל דו"חות סטנדרטיים אשר יאופיינו מראש, ודו"חות אשר ניתן יהיה לבנות במחולל דו"חות - לפירוט נוסף ראה "מסמך תכולות" (נספח 2.3). אפיון מפורט של הדו"חות הסטנדרטים יעשה בשלב האפיון בתאום בין צה"ל לספק. רשימה חלקית של דו"חות נדרשים ניתן למצוא בנספח "דו"חות מערכת" (נספח 2.15 | המענה שניתן על ידי בריטניקה לגבי הדו"חות אינם תומכים בתהליכי ההדרכה ומספקים "מגה" דו"חות שאינם יעודיים לבעלי תפקידים ספציפיים אלא דו"חות כלליים של ססטיסטיקות וחיתוכים. במכרז במפורש מוגדר כי הרשימה של הדו"חות שצה"ל סיפק במכרז הוא חלקי בלבד ויוכלו לאפיין דו"חות בתהליך האפיון, בריטניקה טענו שעד כה הם חשבו שקיימת הגבלה והיצמדות לכמות הדו"וחות למספר הדו"חות שפורטו. נדרש לסכם האם אפשר לאשר סקר ללא אישור פרק הדו"חות ולאשר את דו"חות כשבועיים לאחר הסקר תוך הבנה ששדות שלא אופיינו בתכולות לא יוספו לאפיון הדו"חות (צה"ל מבין את הסיכון ומכיוון שרוב הדו"חות "מגה" כבר אופיינו, הסיכון נמוך). | 1
6 | מידור תיק אינטגראטיבי | 2.1 | הרשאות לכל שדה ולכל פריט | יש צורך למדר נתוני ביצוע ספציפיים בתיק האינטגרטיבי לצורך מידור של פעילויות לכל גורמי המערכת מלבד אחראיים על הסביבה, החברה טוענת שזו הרחבה ונדרש לסכם מימוש של הנושא. הפתרון שהוצע הוא סימון הצגה/ללא הצגה בתיק האינטגרטיבי של פעילויות/ סטאטוס סופי. אירועים אישיים לא יוצגו כלל בתיק המערכתי אך כן יוצגו לחניך בתנאי שהוגדרו לצפייה על ידי החייל. | 1
7 | תיק יסוד | 11.9.2 | תהליכים ממוחשבים יעברו המרה אוטומטית למלל חופשי בפורמט WORD | המשתמשים רוצים להדפיס לו"ז שייראה כלו"ז ולא טבלה בריטניקה אומרת שיש לה יכולת קיימת לעשות זאת אבל כקובץ נפרד. הכללת ההדפסה בצורה זו בהדפסת כל תיק היסוד ייתכן ותיחשב כהרחבה פרק מש"ש בתיק היסוד- נדרש להציג את המשש בתצורה שבועית עם תצוגה דמויית OUTLOOK עבור ייצוא תיק היסוד. ישנה בעיה טכנית לממש את הדרישה הזאת במערכת על בסיס ייצוא של תצוגה כזאת ובנוסף אין דרישה מפורשת של הנ"ל | 2
8 | גלופות | 3.2 | המערכת תנהל גלופות למסמכים ומצגות. לדוג': גלופות לראיונות, תעודות ומסמכי סיום מחזור. | המענה שהוצג לא מקובל על המשתמשים ונדרש לנהל מחולל גלופות דינאמיים – כלומר יכולת לייצר גלופות של מסמכים ולנהל אותם במערכת. הנושא הנ"ל הוגדר כהרחבה על ידי החברה והדבר לא מוסכם על ידי צה"ל, ייתכן וקיימת פשרה של פיתוח מספר גלופות (10 דו"חות) על ידי "ד"חות" שהחברה תספק ביחידת מסירה ראשונה עד לקבלת מחולל הדו"חות לצה"ל. | 2
9 | חיפוש אחוד | 25.1 | ניתן לבצע חיפוש לכלל הנתונים הנמצאים במערכת והמקושרים לה | חיפוש אחוד של כלל התכנים במערכת. | 2 | ידחה ליחידת מסירה שנייה
10 | עץ הערכה | 13.4 + 11.9.2 | המערכת תאפשר לנהל עץ הערכה | נדרש לבחון הוספה של עמודה בתצוגה של מסלול הערכה (עץ הערכה) כפתרון לדרישה (6.10.1) לתצוגת אחוזים בנוסף למשקלים. הנ"ל נדרש ויהוו פתרון תצוגתי נוח לשיקוף מידע וייסע בשקלול נכון של עץ הערכה אך ייתכן כי יוגדר כהרחבה ונדרש לסכם זאת מול החברה | 3 | הסיכום הוא שיהיה מימוש באחוזים, נדרש לבחון האם אפשר אפשר לממש רק תצוגה של אחוזים והתראות על חריגה מ100
11 | מאפיינים לכל שאלה | 6.1.7 | ניתן לאגד שאלות אשר ייבנו במערכת לקבוצות ותתי קבוצות ע"י מאפיינים | נדרש פיתוח של דו"ח שנותן מענה לצורך הוא באיגוד של שאלות לצורך תיקוף מבחנים והצגת תצוגה דינאמית של השאלות הפוטנציאליות למבחן | 3 | פותח
12 | עץ הערכה ללומד | 13.4 | המערכת תאפשר לנהל עץ הערכה | יש לבחון את שיפור הUI של המסך – להקפיא את עמודות הטבלה ואפשרות לצמצם את תצוגת התיקיות | 3