# סיכום ישיבת סטטוס – צה"ל ממשל זמין

|  |  |
| --- | --- |
| תאריך | 21.1.2015 |
| נוכחים | צה"ל : טל זמירי , אלעזר שטרן , עמוס גוואטה  ממשל זמין : נגה וולקר , עודד פוקס , מאיר אזרן , גל שוקרון |
| כתב/ה | גל שוקרון |

## נושאים שעלו בדיון :

|  |  |
| --- | --- |
| # | פירוט |
|  | **סלוטים** -   * יהיו יומיים ברצף - ראשון שני * יעבירו מסמכי גרסה ביום רביעי * במידה וימי רביעי לא יספיקו יעבירו עד חמישי ב – 12:00 במידה ויש עיכוב יודיעו מראש. |
|  | עד שאין אישור מטל על הקמת שרתים / סביבות כל מה שחורג מהתקציב שהוגדר ב – 2014 לא ניתן להתחיל לעשות. |
| פרוייקט דף חדש | |
|  | הוחלט על הקמת 5 סביבות prod:   * AKA - תורכב מ – 9 שרתים * Matrix – 4 שרתים * Mix –(Yael)– 3 שרתים * SP – 5 שרתים * Chat – 3 שרתים |
|  | הקמת הסביבות תיעשה מחוץ לסלוטים המתוזמנים.  בסלוט יבוצעו העברת גרסאות ותאום הגעה של ספקים לעבודות. |
|  | תוכנית עבודה להקמת השרתים – תועבר ע"י ממשל זמין עד ל – 29.1.2015  התוכנית תכלול מספר נקודות עיקריות :   * זמני הקמת השרתים * משימות של צה"ל – כגון אישור הקמה או העברת דרישות * התקנת כל אתר / סביבה עם הספקים השונים – יצטרך להיות בשיתוף עם אלעזר לתאומי הדברים. * בדיקות א"מ * להגדיר תאריך שבהם הם צריכים לסיים את ה – POC עם המשימה של הסינכרון |
|  | כדי לעזור לצה"ל עם אתרים - ישנים וקטנים למעבר לסביבה החדשה – יש לתאם יום עבודה של סער + עמוס כדי לנסות לעזור . |
|  | בסביבת דף חדש – יוקם server2003 – בצה"ל מודעים לכך שב – Microsoft אין תמיכה למוצר החל מיוני 2015 ,  והם צריכים למצוא פיתרון. |
|  | שרת ה – oracle שיותקן בדף חדש הוא G11 , במידה והעיניין ייצור בעיה יותקן ה – G10. |
|  | שרידות – הועלתה שאלה האם כדאי לשכפל גם את ה – DB כדי שתיהיה שרידות מלאה – יש להתייעץ עם אנשי ה – DB ולהעביר את ההמלצה שלהם לעיניין. |
|  | ביחקשו לקבל את תצורת השרתים – מצורף לסיכום הדיון מסמך |
|  | גישה דרך ה - SBOX  מול סביבות ה – stage - - יהיה FTP , קישור לאורקל  בייצור לא יהיו קישורים אילו. |
|  | פורטל טיסות – כנראה ייכנס לסביבת AKA כדי לוודא עומסים וכו – יש להוציא סטטיסטיקות על כמות גולשים וכו. |
|  | ביקשו לקבל הצעת מחיר חדשה ומעודכנת לפי הסביבות שהוחלטו בישיבה |
|  | לגבי stage – צריך ליצור KS חדש |
|  | הועלתה דרישה להשלים את הפעילות בסביבה של הצ'טים בהקדם.  כדי לבהשלים את הפעילות נדרש :   * הקמה של שרת חדש – שישמש לניהול – מאחורי כרטיס חכם * התקנת המערכת כולה עם החברה (העברת אפליקציית הניהול מהשרת הקיים לשרת החדש) |
|  | שדרות לקמפיינים :   * מילואים – שיווקי – להשאיר מצב קיים (4 שדרות) * עולים על מדים – להשאיר מצב קיים (3 שדרות) |
|  | ניטור –   * הניטור בוצע , * תתואם עבודת לילה |
|  | Ks ישן – ממתין להגעה של מטריקס – צה"ל צריכים להסגר פנימית.  מבחינת ממשל זמין – ערוכים לעבודות. |
|  | SLA – ביקשו לקבל מסמך רישמי להעברה ללקוחות ומשמעויות. |
|  | ב – 1.2 ממשל זמין התחייב לסביבה אחת מוכנה לפרוייקט דף חדש – הסביבה שצה"ל הגדירו ראשונה היא – זימון תורים של חייל הרפואה - Mix –(Yael) |

## משימות :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | משימה | אחראי | תאריך לביצוע |
|  | העברת תוכנית עבודה להקמת סביבות דף חדש | מאיר | 29.1.2015 |
|  | לתאם יום עם סער – לגבי ישבה על האתרים היותר ישנים שלהם | מאיר | 29.1.2015 |
|  | מציאת פיתרון לבעיית ה - server2003 | אלעזר | בהקדם. |
|  | שרידות DB – העברת המלצות ע"י ממשל זמין | מאיר | 29.1.2015 |
|  | פורטל טייסות סטטיסטיקות | מאיר | 3/2/2015 |
|  | הוצאת הצעת מחיר | נגה | 29.1.2015 |
|  | לו"ז להקמת סביבת צ'טים | מאיר | 29.1.2015 |
|  | תאום עבודות לילה לניטור | מאיר | 29.1.2015 |
|  | SLA | נגה | 29.1.2015 |