סיכום פגישה- סטטוס צה"ל- ממשל זמין

|  |  |
| --- | --- |
| תאריך: | 23.8.15 |
| משתתפים: | צה"ל: איתן שטמר, צביקה זכריהממשל זמין: אופיר בן אבי, דוד פורשר, גל שוקון ונגה וולקר |
| רשמה: | נגה וולקר |

נושאים שעלו בפגישה

| # | נושא  |
| --- | --- |
|  | **דף חדש- הערכות לעלייה לאויר .** * **29.8**- (מוצ"ש) - עלייה לאוויר של 6 אתרים. 4 נותרים של אכ"א יעלו עם רידיירקטים.
* **1.9**- ביצוע הערכת מצב על מנת לקבל החלטה אם מבצעים rollback או ממשיכים עם התכנית בסביבה החדשה.
* **2.9** – ביצוע תיאום מלא והחלפת "פקודות" לתפעול הנושא עם אנש קשר לתכלול האירוע
* **6.9-** תחילת קמפיין-מבחינת צה"ל הינו תנאי שאין בו אפשרות תמרון יותר בנושא.
* לאחר ה 6.9 ישנם מספר ימים עד לראש השנה על מנת לוודא סביבה יציבה.

נקודות נוספות:* נדרש למנות איש קשר במקום צביקה מאחר ויהיה בקורס ואיתן יהיה בתרגיל. עמוס משתחרר ב 8.9. בר גל יהיה זמין לנושא.
* נקודה לבחינה- העברת DB במוצ"ש יכולה להיות מורכבת לאור משך הזמן של ההעתקה. בודקים אפשרות להעביר חלק אינקרנמטלי בלבד.
* יש לקחת בחשבון שהפעילות לא מסתיימת לאחר ה 6.9 מאחר ויש להמשיך להעביר את שאר האתרים מהסביבה הישנה לחדשה. מייקרוסופט כבר לא תומכת בסביבה הישנה.
 |
|  | **מילואים:*** **SafeT**- ההתקשרות הוסדרה מול החברה. ישנו אור ירוק להתקדמות. גל תוודא העברת SDK לצה"ל ומסמכי הטמעה. ולפי זה נוכל לתאם לו"ז. נובמבר- דצמבר. (באחריות –גל)
* **Pre prod-** לפי הערכת צוות האירוח מדובר על 30 ימי עבודה. פעילות קריטית מבחינת צה"ל. נדרש לבדוק מול עודד כיצד ניתן לפעול בשתי משימות במקביל: עבודה על סביבה זו ובנוסף עבודה מול NGSOFT. (באחריות נגה)
* **התקנת אתר מותאם**- מתכווננים לקראת נובמבר. נדרש להעלות לגאנט ולבדוק מתי קורה. (באחריות גל)
 |
|  | **NGSOFT:*** יש להעביר את ארכיטקטורה חדשה של NGSOFT, ולאחר מיכן תתבצע הערכת זמנים לביצוע POC. (באחריות צביקה)
* יש להכין עבור משרד הביטחון מכתב המפרט מדוע בחודשים הקרובים לא רואים זמן שבו NGSOFT יכולה להתחיל במימוש עבודה בממשל זמין, יבוצע להאחר הערכת לו"ז (באחריות נגה)
* התקנת אתרים – לאחר אישור הארכטקטורה וביצוע POC ינתן אור ירוק לעבודה במקביל להקמת הסביבה ופיתוח האתרים ע"י NGSOFT
 |
|  |  **הקצאת כוח אדם בארוח:*** גיוס איש אירוח נוסף למשימות- הוסכם על גיוס איש אירוח ל 3 ימי עבודה החל מנובמבר-דצמבר. (יש להעביר התחייבות חשב בהתאם, באחריות צביקה)
* הכשרת אנשי צה"ל – תיבחן האפשרות להכשרת בר גל (שמחליף את עמוס) לצורך עבודה עצמאית ללא ליווי איש אירוח. (באחריות נגה)
* תבוצע חלוקת משאבים מחודשת בהתאם לנפח הפעילות של צה"ל (באחריות נגה)
 |
|  |  **אתר מיטב/ מתגייסים ברשת/ עולים על מדים החדש:*** אתר בפיתוח של מטריקס
* אפליקצייה- לקראת ינואר- פברואר- תותקן גרסא ראשונית של האפליקציה שעולה לייצור הכוללת מימוש זימונים ו SafeT.
* מספר חודשים לאחר מכן יעלה אתר שיחליף את האתר הקיים. מדובר על אתר עם נפח, משתמשים ו"רעש" גדול יותר ממילואים.
* ב 30.8 תתקיים פגישת המשך לתכנון ארכיטקטורה.
* סוכם על הקמת ועדת היגוי משותפת שתתכנס אחת לחודש
 |
|  | **תלוש ב push"" –** * נדרשת התקנה במהלך אוקטובר.
* פיתוח של צה"ל.
* לא רואים את זה כפרויקט מורכב וגדול.
 |
|  | **התקנת "נמלה"-** נדרש להכניס ללו"ז. |
|  | **פורטל מטופלים-*** פיתוח של NGSOFT
* יש להכניס ללו"ז של 2016 בנוסף לשלל אתרי תוכן נוספים שיעלו במהלך השנה.
 |
|  | **זימון תורים:** פותחים לעולם בראשון הבא. |
|  | **מב"ל:** עד ליום שני בערב יהיה פתרון בהתאם לשינוי הלקוח ונוכל להמשיך בהכנות עליה לאוויר. |
|  | **חיל הים-** ממתין להזנת תוכן של הלקוח. |
|  | **נדרש להעביר לממשל זמין זמני עליה לאויר עד דצמבר 2016 לצורך הערכת מצב.** |

**מעקב משימות**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **משימה** | **אחראי** | **תאריך יעד** |
| 1. | מילואים- SafeT - העברת SDK ומסמכי הטמעה לצה"ל.  | גל | 31.9 |
| 2. | הקמת סביבת pre prod עבור מילואים במקביל לעבודה מול NGSOFT. נדרש לבדוק מול עודד כיצד ניתן לפעול בשתי המשימות במקביל. | נגה | לאחר בחינת מסמכי ארכיטקטורה ומפרטי שרתים מ NGSOFT |
| 3. | התקנת אתר מותאם מילואים- נדרש להעלות לגאנט ולתזמן. | גל | לאחר קבלת כל נפחי העבודה ולוחות הזמנים מצה"ל |
| 4. | יש להכין עבור משרד הביטחון מכתב המפרט מדוע בחודשים הקרובים לא רואים זמן שבו NGSOFT יכולה להתחיל במימוש עבודה בממשל זמין. | נגה | עם סיום הכנת לו"ז |
| 5. | העברת התחייבות חשב עבור גיוס איש אירוח ל 3 ימי עבודה החל מנובמבר-דצמבר. | צביקה | ללא קבלת התחייבות חשב לא נוכל להקצות איש אירוח |
| 6. | בחינת האפשרות להכשרת בר גל לצורך עבודה ללא ליווי איש אירוח. | נגה | 31.9 |
| 7. | חשיבה מחודשת לחלוקת משאבים בהתאם לנפח הפעילות של צה"ל. | נגה | לאחר קבלת כל נפחי העבודה ולוחות הזמנים מצה"ל |
| 8. | נדרש להעביר לממשל זמין נפחי עבודה ולוחת זמני זמני עליה לאויר עד דצמבר 2016 לצורך הערכת מצב. | צביקה | בהקדם האפשרי |