## Slide 1: הקמה ותפעול של מערכת לחישוב שכר על תשתית SAP-Payroll
נובמבר 2016

## Slide 2: נושאי המצגת
מבנה ההתקשרות
המודל התפעולי
המודל העסקי
לוח זמנים
שלבים להקמת המערכת
ניהול הפרויקט
אתגרים בהקמת המערכת

## Slide 3
מבנה ההתקשרות
הקמת המערכת באחריות כוללת - Turn Key Project
שנת אחריות – תפעול ותחזוקה שוטפים + אחריות כוללת לתיקון באגים
תפעול שוטף – חילול שכר והפקת תלושים, תחזוקת המערכת

## Slide 4
המודל התפעולי
שנה ראשונה שנת אחריות – הספק אחראי לתקן את כל הבאגים במערכת ללא תלות בתשומות הנדרשות ממנו לשם כך, לרבות הגדלת הצוות ושימוש במומחים, בנוסף על התפעול השוטף.
שנה שניה ואילך – תפעול שוטף: חילול שכר, הפקה והפצה של תלושים, תפעול ממשקים, תחזוקת תוכנה, ביצוע משימות לפי תכנית העבודה.
הספק מפעיל צוות קבוע באתר המשטרה המנוהל ע"י המשטרה ופועל לפי תכנית עבודה שקובעת המשטרה.
הצוות כולל 4 עובדים מתוך צוות ההקמה - 2 מיישמים, מפתח, בודק – אחד מהם הוא ראש צוות.
המשטרה אחראית לספק מקום פיזי ועמדות עבודה.

## Slide 5
המודל העסקי
מחיר קבוע לשנה עבור תפעול ותחזוקה עבור הצוות בהיקף שהוגדר.
מחיר נפרד לעיטוף ומשלוח תלוש, גמישות לרכישת השירות באופן עצמאי.
יש עלות לתשומות כ"א עבור הוספה או גריעה של אנשי צוות.
מחיר שנתי לתחזוקת לוקליזציה לאחר הפסקת ההתקשרות.
הוגדר SLA עם מנגנון קנסות בגין חריגות מ SLA.
הקמת פרויקט במחיר קבוע Turn Key Project
הוגדרו אבני דרך לתשלום המותנות בצמצום שגויים בתהליך הריצה במקביל.

## Slide 6
לוח זמנים מתוכנן
7/2016
פרסום מכרז
1/2017
התחלת פרויקט
6/2018
ריצה במקביל
12/2018
1/2019
עליה לאוויר
הקמה
זוכה
11/2016

## Slide 7
שלבים להקמת המערכת
מודול SAP-PY כולל לוקליזציה
Payroll Control Center
כלי סימולציה – בשאיפה SAP סטנדרטי
כלי ממוחשב להשוואת תוצאות ריצה במקביל
הכנת Blue-Print
תיעוד חוקת שכר
יישום SAP-PA
יישום SAP-PY
דוחות SAP-BW
Executive Report
הקמת ממשקים
אפיון
הקמת המערכת
ידע שהספק נדרש להביא
בדיקות מערכת
ריצה במקביל 6 חודשים
בדיקות

## Slide 8
ניהול הפרויקט
ראש פרויקט
וועדת היגוי ברשות חשב המשטרה
מינהלת פרויקט
צוות מקצועי (שכר)
מיפוי ממשקים ומערכות
הגדרת דרישות מהמערכת
הכנת חומרים מקצועיים לפרק הדמ"צ
צוות טכנולוגי (מנ"ט)
הגדרת סטנדרטים
הצגת מבנה SAP-HR במשטרה
הגדרת דרישות אבטחת מידע

## Slide 9
ניהול הפרויקט
הגדרת לוח זמנים עד ליישום המערכת, קרי, בניית תכנית עבודה מפורטת.
בקרה הדוקה על עמידה בתכנית העבודה, בהתאם לאבני הדרך שיקבעו, לרבות, איכות התוצר ועמידה בלוח הזמנים שנקבע.
שילוב כל הגורמים הרלוונטיים (חשבות, אמ"ש, אג"ת) באופן מושכל כך שתיווצר אינטגרציה מלאה בעבודת המשטרה בתחום תקציב השכר, ניהול כ"א וביצוע תשלומי שכר לכלל העובדים.

## Slide 10
אתגרים בהקמת המערכת
ל SAP אין לוקליזציה, הלוקליזציה היא של הספקים
חלק משמעותי של הפרויקט מבוצע במודול PA (HR), זהו פרויקט משותף לשכר ומשאבי אנוש
יש חשיבות ליישום סטנדרטי ככל האפשר של מודול PA
יישום Payroll Control Center לבקרה O/L אחר תהליכי עיבוד השכר
יישום כלי הסימולציה של SAP
תובנות עיקריות ממודול PY

## Slide 11
אתגרים בהקמת המערכת
יישום מערכת שכר חדשה על תשתית SAP יחייב מכולם השקעת מאמץ בתהליך ה Blue Print ובהמשך גם בתהליך בדיקות הקבלה, כל זאת במקביל וללא שום הנחה בביצוע העבודה השוטפת
יש להיערך לשינויים בתהליכי העבודה כפועל יוצא ממיכון של תהליכים רבים שהם ידניים כיום, מרכז הכובד של העבודה ישתנה עם הזמן מניהול נתונים וקליטת נתונים לתהליכי בקרה וניהול חריגים

## Slide 12
אתגרים בהקמת המערכת
נתוני העובד ינוהלו פעם אחת במערכת ה HR, לא יהיה פיצול כמו היום בין מערכת השכר ומערכת ה -HR , הדבר יקל על ניהול נתוני השוטר, בנוסף, כפועל יוצא מכך, יבוטל ממשק השכר (המהווה כיום מרכיב מרכזי ורגיש במערכת)
התפיסה שבבסיס תפעול המערכת תשתנה מקצה לקצה – כיום, התפעול מבוצע בלשכת השירות (מל"מ), בעתיד, התפעול כולו בחצרות המשטרה, המשמעות היא שסגירת המערכת, ריצת השכר ותיקון התקלות יבוצעו ע"י צוות המנוהל ע"י המשטרה, בהתאם ללוח הזמנים שיקבע ע"י המשטרה.

## Slide 13
אתגרים בהקמת המערכת
המערכת תכלול פונקציונליות חדשה שתסייע למשתמשים לבצע דברים שלא יכלו לבצע עד כה – סימולציות מתקדמות, Payroll Control Center ועוד, מאידך, יהיו תהליכים שהמשתמשים יידרשו להסתגל אליהם מכיוון שהדגש הוא על יישום סטנדרטי של SAP.
שילוב כלל הגורמים המעורבים והמשפיעים על תקציב השכר (חשבות, אמ"ש, אג"ת, המשרד לבט"פ, משרד האוצר)