# פעילות והכנה מקדימה :

# פעילות מקדימה: יש לציין תרגול מקדים ואת מערך הבדיקות שנעשו.

| מס' | נושא | מטלה | אחראי | משך ביצוע | סטאטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| פעילות מקדימה |  |  |  |  |  |
|  | התקנת הסביבה | התקנות | עמוס גואטה | חודש | בוצע |
|  | התקנת הסביבה | העברת קבצי הKS משרת הKS הישן בסביבה הישנה לשרת בסביבה החדשה | עמוס גואטה | שעתיים | בוצע |
|  | DB | מדידת משך הזמן הנדרש להעברת גיבוי DB ORACLE מהסביבה החדשה לישנה | עמוס גואטה | שבוע | בוצע |
|  | התקנת הסביבה | ביצוע בדיקות לקוח על האתרים בסביבה החדשה | עמוס גואטה | שלושה שבועות | בוצע |
|  | בדיקות לקוח | ביצוע בדיקות לקוח | עמוס גואטה | שלושה שבועות | בוצע |
|  | תשתית WS | הכנת תשתית הWS של ממזל שמין למעבר לסביבת דף חדש | ישי | שלושה ימים | בוצע |
|  | תשתית WS | הכנת נוהל העברה של WS הזדהות לסביבת דף חדש עבור | ישי | 3 שעות | בוצע |
|  | כספות | התקנת תשתית כספות בשרת התהליכים | שקד | יום | בוצע |
|  | כספות | קינפוג תשתית כספות | שקד | יום | טרם בוצע |
|  | תשתית WS | תרגול נוהל העברת WS באמצעות הבקרים לדף חדש | עמוס גואטה | שעה | טרם בוצע |
|  | הכנת דפי תחזוקה לכל אתר | הכנת דף תחזוקה מותאם לכל אתר | עמוס גואטה | שעה | טרם בוצע |
|  | DB | הכנת Task מתוזמן לשעה 17:00 בשבת לביצוע גיבוי לשרת הDB בסביבה הישנה | עקביה | שעה | טרם בוצע |
|  | SBOX | פתיחת חסימות והתקנת תשתית ftp לגישה לשרתים בסביבה החדשה: Idf-matz-tasks Idf-matz-ks-old | עודד | יום | טרם בוצע |

  - פעילות מרכזית (מהלך הפעילות): יש לציין את נק' עצירות הבטיחות.

| מס' | נושא | מטלה | אחראי | משך ביצוע | חזרה לאחור |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| התחלת פעילות מרכזית |  |  |  |  |  |
|  | דיווח | קבלת אישור מחמ"ל ממר"ם | עמוס גואטה |  |  |
| פעילות מרכזית |  |  |  |  |  |
| תחילת פעילות שעה 16:00 ביום שבת ה29.08.2015 |  |  |  |  |  |
|  | דפי תחזוקה | העברת כלל האתרים לדפי תחזוקה: www.aka.idf.il www.aman.idf.il mobile.idf.il www.ishurim.aka.idf.il www.eitan.aka.idf.il | בקר | 20 דקות | הורדת דפי התחזוקה |
|  | מניעת גישה לDB | סגירת כרטיס התקשורת של שרת הDB בכדי לוודא אי עדכון הDB במהלך ביצוע | בקר | 20 דקות |  |
|  | ווידוא גיבוי DB | ווידוא ריצת תהליך גיבוי הDB יתוזמן לשעה 17:00 בשרת idf-oracle-1 | בקר | שעתיים |  |
|  | העברת הגיבוי | העברת הגיבוי שנוצר לסביבת דף חדש באמצעות דיסקון קי משרת idf-oracle-1 לשרת idf-matz-oracle | בקר | שעה |  |
|  | ביצוע unzip | ביצוע unzip לקובץ הגיבוי בסביבת דף חדש על שרת Idf-matz-oracle | בקר | שעה |  |
|  | נקודת עצירה | בדיקה גודל תקין של קובץ גיבוי DB | עקביה | 10 דקות |  |
|  | טעינת נתונים | ביצוע טעינת נתונים לנתונים שהועברו בגיבוי | עקביה | שעתיים |  |
|  | נקודת עצירה | ביצוע השוואת אובייקטים בין הDB הישן לחדש על ידי השוואת טבלת DBA_Objects והטלבאות DBA_ROLE_PRIVS DBA_INDEXES DBA_TABLES DBA_SEQUENCES DBA_SYNONYMS DBA_VIEWS DBA_TRIGGERS DBA_USERS DBA_CONSTRIANTS | עמוס גואטה | 30 דקות |  |
|  | העברת גיבוי | העברת גיבוי נתונים לאתר איתן ואתר המובייל גיבוי DB משרת idf-sql1 לשרת idf-matz-sql קבצי ks משרת aka-ks לשרת idf-matz-ks-new | שגיב | שעה |  |
|  | סידור יוזרי DB לאחר העברת גיבוי | סידור היוזרים של הDB של אתר איתן לאחר העתקת הDB | שגיב | שעה |  |
|  | נקודת עצירה | בדיקת שפיות לכלל אתרי האינטרנט מתוך הסביבה לאחר העברת הגיבויים | עמוס גואטה | 40 דקות |  |
|  | Redirect לאתרי asp ישנים | ביצוע redirect לאתרי asp ישנים של aka מהסביבה החדשה לישנה באמצעות url rewriter Iturim Edim Rights Tizmuret Brothers | שגיב | 30 דקות |  |
|  | Redirect לאתרים בסביבה החדשה | ביצוע redirect מהסביבה הישנה לסביבה החדשה עבור אתרי aka שכן עברו לסביבה החדשה | שגיב | 30 דקות | ביטול redirect |
|  | נקודת עצירה | ביצוע בדיקות כי הredirect בוצע בצורה תקינה | עמוס גואטה | 20 דקות |  |
|  | החלפת כתובות | החלפת הכתובות של האתרים בין הסביבה השינה לחדשה עבור האתרים www.aka.idf.il www.aman.idf.il mobile.idf.il www.ishurim.aka.idf.il www.eitan.aka.idf.il | שגיב | שעה | החזרת כתובות |
|  | החלפת כתובות | החלפת כתובת הIP של אתר אכ"א בסביבה הישנה לכתובת 147.237.1.12 | שגיב | 10 דקות | החזרה לכתובת הIP הקודמת |
|  | הורדת תחזוקה | הוצאת כלל האתרים מדפי תחזוקה | שגיב | 10 דקות | החזרה לדפי תחזוקה |
|  | נקודת עצירה | ביצוע בדיקות שפיות לכלל האתרים מהעולם (גם דרך הטלפון) | עמוס גואטה | 40 דקות |  |
|  | העברת WS | העברת WS לשימוש בתשתית הWS של דף חדש בהתאם לנוהל שנשלח על ידי ישי | בקר | 20 דקות | החזרת הWS לשימוש בדף חדש |
|  | נקודת עצירה | ביצוע בדיקות שפיות לאתרים הצורכים WS זה www.Behatsdaa.org.il idf.multipass.co.il | עמוס גואטה | 10 דקות |  |
|  | כספות | הורדת service העתקת הקבצים בשרת הישן idf-oracle-1 הרמת service העתקת הקבצים בסביבה החדשה בשרת idf-matz-tasks | שקד | 30 דקות | הורדת הservice והחזרת הservice בסביבה הישנה |
|  | נקודת עצירה | בדיקת ניתוב נכון של קבצים בתוך הכספת הכנסת קבצים לתוך הכספת (ידנית לא ממר"מ) ובדיקה כי הגיעו תקין בצד השני + ביצוע סנכרון לרשת הצהלנט ובדיקת העבת קבצים תקינה אל הכספת | עמוס גואטה | 20 דקות |  |
|  | סיום הפעילות עד השעה 8:00 ביום ראשון ה30.08.2015 אם עד שעה זו הסביבה לא עובדת בצורה יציבה מבצעים חזרה לאחור |  |  |  |  |
|  | דיווח | דיווח לחמ"ל ממר"ם על סיום הפעילות | עמוס גואטה |  |  |