שאלון להערכת פרויקט הסבת נתונים

במסגרת בקשה להצעת מחיר עבור פרוייקט הסבה, להלן מספר שאלות שיעזרו לנו להבין את ההיקפים הנדרשים ובהתאם לבצע תמחור עבור הפרוייקט. יש לתת תשובות מפורטות ככל האפשר.

- תכולה – האם נדרשים הפעילויות הבאות בנוסף לפיתוח:

  - אפיון – מיפוי Source to Target כן

  - ביצוע בדיקות קבלה (בד"כ של הלקוח) להסבה כן

  - תיחקור וטיוב נתונים כן

- אופק הזמן ואבני הדרך של הפרוייקט כולו על פי שלביו (אפיון, פיתוח, בדיקות מסירה, בדיקות קבלה, חזרות גנרליות .........עליה לאויר).

הפרויקט מחולק ל-3 יחידות מסירה שביניהן מתחלקות התכולות המסופקות על ידי החברה לצה"ל. הראשונה עתידה לעלות לאוויר באוקטובר 2015, השנייה בינואר 2016 והשלישית לקראת סוף 2016.

| יחידת מסירה | אבן דרך | לו"ז |
| --- | --- | --- |
| 1 | בדיקות באתר ספק (מסירה) | 01/07/2015-15/07/2015 |
| 1 | בדיקות באתר לקוח (קבלה) | 01/08/2015-15/10/2015 |
| 1 | עלייה לאוויר | 15/10/2015 |
| 1 | הקמת תשתיות מערכת | 15/10/2015-15/11/2015 |
| 2 | סקר דרישות SRR | 15/06/2015 |
| 2 | סקר אפיון מפורט - CDR + PDR | 30/07/2015 |
| 2 | סקר מוכנות לבדיקות TRR | 15/10/2015 |
| 2 | סיום FAT | 15/12/2015 |
| 2 | סקר מוכנות לבדיקות באתר צהל - TRR | 01/12/2015 |
| 2 | עלייה לאוויר ואספקת רישיונות | 31/01/2016 |

- אופי ההסבה בעלייה לאוויר, כגון: הסבה חד פעמית בסוף שבוע, הסבה בשלבים, הסבה לאורך תקופה. אם כן מהם השלבים ומהו אופק הזמן בין השלבים.

מערכת המקור מורכבת ממספר מערכות זהות בהתקנות נפרדות המשמשות יחידות שונות, במערכת היעד כלל הנתונים עתידים להיות מכונסים למערכת אחת אך התהליך ייעשה בשלבים על פי מודל ההטמעה של יחידות אלו. התהליך נדרש להסתיים לכל היותר בתחילת 2017.

- תאור מערכות המקור המועמדות להסבה (במידה וקיימת יותר ממערכת אחת יש לפרט עבור כל אחת בנפרד):

  - שם המערכת "ברקת"

  - תאור קצר של הנושאים בהם מטפלת המערכת, מודולים להסבה:

המערכת הינה מערכת ההדרכה והלמידה הקיימת היום בצה"ל המבוססת על מוצר המדף "ברקת" של בריטניקה, המוצר אליו אני מסבים את המידע הוא מערכת מעל"ה המבוסס על מוצר המדף "FOX" גם היא של חברת בריטניקה.

המודול הנדרש להסבה הוא :

      - כלל "השאלות" שמהם מורכבים המבחנים אשר נמצאים היום במאגרי שאלות.

  - חומרה שעליה עובדת המערכת כולל מע' הפעלה

- שרת אפליקציה: 2 מעבדים* ליבות, 2 גיגה זיכרון 20 גיגה אחסון

- שרת DB – מעבד אחד 16 ליבות, 48 גיגה זיכרון

  - בסיסי הנתונים עליהם מבוססת המערכת מהם יגזרו הנתונים IIS, sql server 2003, מלבד אחד שיושב על 2008 r2.

  - יש לציין האם קיימים מקורות נתונים נוספים. במידה וכן נא לפרט (כגון אקסלים, מסמכים וכדומה), ייתכן כי קיימים אקסלים בפורמט טעינה של מערכת היעד.

  - מספר טבלאות במערכת המקור שיכללו בהסבה: 2

  - נא ציין סדרי גודל של טבלאות נתונים גדולות במיוחד (מספר מיליונים ומעלה של רשומות)

| התקנה | מספר רשומות ב QUESTIONHEADER | מספר רשומות ב QUESTIONOPTIONS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4720 | 7797 |
| 2 | 3267 | 12302 |
| 3 | 2295 | 9080 |
| 4 | 10526 | 43937 |
| 5 | 29932 | 113301 |
| 6 | 29783 | 125064 |
| 7 | 32827 | 128344 |
| 8 | 132447 | 543137 |
| 9 | 13856 | 53874 |
| 10 | 29233 | 118018 |
| 11 | 32218 | 107322 |
| 12 | 45139 | 200933 |
| 13 | 8420 | 33801 |
| 14 | 12494 | 47353 |
| 15 | 1148 | 4609 |
| 16 | 3491 | 14439 |
| 17 | 37519 | 148349 |
| 18 | 17152 | 61872 |
| 19 | 25337 | 99745 |
| 20 | 55877 | 227132 |
| 21 | 49208 | 215854 |
| 22 | 165466 | 800490 |
| 23 | 83789 | 243383 |
| 24 | 644 | 2259 |
| 25 | 2216 | 9147 |
| 26 | 3765 | 14336 |
| 27 | 1222 | 5272 |
| 28 | 1 | 4 |
| 29 | 16386 | 63332 |
| 30 | 1723 | 6544 |
| 31 | 10705 | 41520 |

  - מה רמת הידע וההיכרות של נתוני המקור. גבוה

- האם קיימים נתונים הנדרשים למערכות החדשות ביעד ואשר אינם נמצאים במערכות המקור, ואשר לגביהם ייתכן ותידרש עבודת השלמה ידנית (תיקים ידניים וכדומה). כן

- תאור מערכות היעד:

  - האם הפרויקט יכלול טעינה למערכת היעד, או רק יצירת קבצים שטוחים מוכנים לטעינה שתתבצע במערכת החדשה. הפרויקט כולל טבלאות טעינה למערכת היעד

  - מידע על כמויות ומבנים (מספר ישויות/טבלאות)

המידע יוסב לפורמטי טעינה CSV  של מערכת היעד – מצ"ב

  - סוג מערכת היעד: מע' הפעלה, DB windows server 2012, sql 2014

- ציינו את המועד המוקדם ביותר בו ברצונכם להתחיל לקבל נתונים מוסבים למע' היעד אוקטובר 2015

- האם יש הערכה לחלון הזמן לביצוע ההסבה המלאה (ביום העלייה לאוויר) טרם

תודה