## Sheet1
צהל - תוכנית עבודה
תאור משימה | התחלת ביצוע | תאריך סיום | אחריות | תיאור תחולה | CPU | RAM | HD | OS | סביבה
הקמת סביבה - אירוח
הקמת סביבת ייצור מצפן | [11 empty] | ממש"ז - אירוח
הקמת סביבה |  |  | ממש"ז - אירוח | הקמת שרתים, תקשורת, החצנה | [7 empty] | מטריקס
Idf-mtz-IIS1 |  |  | ממש"ז - אירוח | הקמת שרתים, תקשורת, החצנה | 4 | 8 | 160 | 2008R2 | קדמי |  |  | ביון
Idf-mtz-IIS2 |  |  | ממש"ז - אירוח | הקמת שרתים, תקשורת, החצנה | 4 | 8 | 160 | 2008R2 | קדמי |  |  | צהל
Idf-mtz-IIS3 |  |  | ממש"ז - אירוח | הקמת שרתים, תקשורת, החצנה | 4 | 8 | 160 | 2008R2 | קדמי |  |  | ממש"ז + צהל
idf-mtz-Oracle |  |  | ממש"ז - אירוח | הקמת שרתים, תקשורת, החצנה | 8 | 16 | 500 | 2008R2 | אחורי |  |  | יעל מערכות
Idf-mtz-old-ks |  |  | ממש"ז - אירוח | הקמת שרתים, תקשורת, החצנה | 4 | 8 | 160 | 2003 32Bit | אחורי |  |  | צהל
Idf-mtz-new-ks |  |  | ממש"ז - אירוח | הקמת שרתים, תקשורת, החצנה | 4 | 8 | 160 | 2003 32Bit | אחורי |  |  | מטריקס + ממש"ז
idf-mtz-tasks |  |  | ממש"ז - אירוח | הקמת שרתים, תקשורת, החצנה | 4 | 8 | 160 | 2008R2 | אחורי
Idf-mtz-sql |  |  | ממש"ז - אירוח | הקמת שרתים, תקשורת, החצנה | 4 | 8 | 320 | 2008R2 | אחורי | פעילות בסלוט
התקנות | [9 empty] | פברואר: | ראשון | 1.2
Idf-mtz-KS-Old |  |  | צהל | יש לתאם התקנה בסלוט מול הלקוח | [6 empty] | שני | 2.2
Idf-mtz-KS-New |  |  | צהל | יש לתאם התקנה בסלוט מול הלקוח
Oracle |  |  | ממש"ז + צהל | התקנה של ה-Instance על ידי ממש"ז + ייבוא ושחזור נתונים על ידי DBA ממש"ז, התקנה של 11G | [6 empty] | ראשון | 8.2
התקנת שרתי פרונט |  |  | ממש"ז + צהל | התקנת Net., התקנת IIS, ואפליקציות נוספות... על פי רשימה שתסופק על ידי הלקוח | [6 empty] | שני | 9.2
התקנת שרת TASK |  |  | ממש"ז + צהל | התקנת Net., התקנת IIS, ואפליקציות נוספות... על פי רשימה שתסופק על ידי הלקוח
SQL |  |  | ממש"ז + צהל | התקנה של ה-Instance על ידי ממש"ז + ייבוא ושחזור נתונים על ידי DBA ממש"ז | [6 empty] | ראשון | 15.2
כספות |  |  | ממש"ז + צהל | התקנת DCA על השרת | [6 empty] | שני | 16.2
הקמת סביבת ייצור מצפן-מטריקס
הקמת סביבה | [10 empty] | ראשון | 22.2
idf-mtz-Ext-IIS1 |  |  | ממש"ז - אירוח | הקמת שרתים, תקשורת, החצנה | 4 | 8 | 160 | 2008R2 | קדמי |  | שני | 23.2
idf-mtz-matrix-IIS2 |  |  | ממש"ז - אירוח | הקמת שרתים, תקשורת, החצנה | 4 | 8 | 160 | 2008R2 | קדמי
Idf-mtz-matrix-ks |  |  | ממש"ז - אירוח | הקמת שרתים, תקשורת, החצנה | 4 | 8 | 160 | 2003 32Bit | אחורי
Idf-mtz-matrix- sql |  |  | ממש"ז - אירוח | הקמת שרתים, תקשורת, החצנה | 4 | 8 | 320 | 2008R2 | אחורי | מרץ: | ראשון | 1.3
התקנות | [10 empty] | שני | 2.3
IIS |  |  | מטריקס + ממש"ז | התקנת Net., התקנת IIS, ואפליקציות נוספות... על פי רשימה שתסופק על ידי הלקוח
התקנת KS |  |  | מטריקס | על ידי הלקוח | [6 empty] | ראשון | 8.3
התקנת SQL |  |  | מטריקס | התקנה של ה-Instance על ידי ממש"ז + ייבוא ושחזור נתונים על ידי DBA ממש"ז | [6 empty] | שני | 9.3
הקמת סביבת בדיקות מצפן - שיכפול מכונות
הקמת סביבה - שיכפול מכונות | [10 empty] | ראשון | 15.3
Idf-mtz-stage-IIS1 |  |  | ממש"ז - אירוח | הקמת שרתים, תקשורת, החצנה | 4 | 8 | 160 | 2008R2 |  |  | שני | 16.3
Idf-mtz- stage-old-ks |  |  | ממש"ז - אירוח | הקמת שרתים, תקשורת, החצנה | 4 | 8 | 160 | 2003 32Bit
Idf-mtz- stage-new-ks |  |  | ממש"ז - אירוח | הקמת שרתים, תקשורת, החצנה | 4 | 8 | 160 | 2003 32Bit |  |  | ראשון | 22.3
Idf-mtz- stage-sql |  |  | ממש"ז - אירוח | הקמת שרתים, תקשורת, החצנה | 4 | 8 | 320 | 2008R2 |  |  | שני | 23.3
idf-mtz- stage-tasks |  |  | ממש"ז + צהל | הקמת שרתים, תקשורת, החצנה | 4 | 8 | 160 | 2008R2
idf-mtz- stage-Oracle |  |  | ממש"ז - אירוח | הקמת שרתים, תקשורת, החצנה | 4 | 8 | 320 | 2008R2 |  | אפריל: | ראשון | 12.4
התקנות - ביצוע שיכפול של מכונות ובדיקות שפיות | [10 empty] | שני | 13.4
KS - Old |  |  | ממש"ז + צהל | יש לתאם התקנה בסלוט מול הלקוח
KS - New |  |  | ממש"ז + צהל | יש לתאם התקנה בסלוט מול הלקוח | [6 empty] | ראשון | 19.4
SQL |  |  | ממש"ז + צהל | [7 empty] | שני | 20.4
Oracle |  |  | ממש"ז + צהל | התקנה של ה-Instance על ידי ממש"ז + ייבוא ושחזור נתונים על ידי DBA ממש"ז, התקנה של 11G
SQL Server |  |  | ממש"ז + צהל | הקמת שרתים, תקשורת, החצנה | [6 empty] | ראשון | 26.3
הקמת סביבת בדיקות מצפן מטריקס - שיכפול מכונות | [10 empty] | שני | 27.4
הקמת סביבה - שיכפול מכונות
idf-mtz-matrix- stage- IIS1 |  |  | ממש"ז - אירוח | הקמת שרתים, תקשורת, החצנה | 4 | 8 | 160 | 2008R2 |  | מאי: | ראשון | 3.5
Idf-mtz-matrix- stage-ks |  |  | ממש"ז - אירוח | הקמת שרתים, תקשורת, החצנה | 4 | 8 | 160 | 2003 32Bit |  |  | שני | 4.5
Idf-matrix- stage-sql |  |  | ממש"ז - אירוח | הקמת שרתים, תקשורת, החצנה | 4 | 8 | 320 | 2008R2
התקנות - ביצוע שיכפול של מכונות וביקדת שפיות | [10 empty] | ראשון | 10.5
KS |  |  | מטריקס | יש לתאם התקנה בסלוט מול הלקוח | [6 empty] | שני | 11.5
SQL |  |  | מטריקס | יש לתאם התקנה בסלוט מול הלקוח
IIS |  |  | ממש"ז - אירוח | יש לתאם התקנה בסלוט מול הלקוח | [6 empty] | ראשון | 17.5
הקמת סביבת זימון תורים | [10 empty] | שני | 18.5
idf-mtz-ref- IIS1 | 27.1 | 1.2 |  |  | 4 | 8 | 200 | 2008R2 | קדמי
idf-mtz-ref- IIS2 | 27.1 | 1.2 |  |  | 4 | 8 | 200 | 2008R2 | קדמי |  | ראשון | שבועות
Idf-mtz-ref- sql | 27.1 | 1.2 |  |  | 4 | 8 | 200 | 2008R2 | אחורי |  | שני | 25.5
התקנה
התקנת מערכת תורים |  |  | יעל מערכות | התקנת מערכת
הקמת חוות Share Point 2013
idf-mtz-sp2013-1 |  |  | ממש"ז - אירוח | הקמת חווה SP | 4 | 16 | 200 | 2012 R2 | קדמי
idf-mtz-sp2013-2 |  |  | ממש"ז - אירוח | הקמת חווה SP | 4 | 16 | 200 | 2012 R2 | קדמי
idf-mtz-sp2013-3 |  |  | ממש"ז - אירוח | הקמת חווה SP | 4 | 16 | 200 | 2012 R2 | אחורי
idf-mtz-sp2013-4 |  |  | ממש"ז - אירוח | הקמת חווה SP | 4 | 16 | 200 | 2012 R2 | אחורי
Idf-mtz-sp2013- sql |  |  | ממש"ז - אירוח |  | 4 | 8 | 200 | 2012 R2 | אחורי
מערכות
הקמת סביבה |  |  | ביון | התקנת אתר SP, לתאם לאחר השלמת הקמת החוה
מב"ל
הקמת סביבה |  |  | ביון | התקנת אתר SP, לתאם לאחר השלמת הקמת החוה
התקנת KS ישן בסביבה הישנה
התקנה |  |  | ממש"ז + צהל | התקנת KS וחיבור לאתרים קיימים בסביבה הישנה
התקנת מערכת צ'טים
idf-mtz-chat-iis1 | 3.2 | 3.2 | ממש"ז + צהל | הקמת שרת קדמי לגלישה מהעולם - נשאר להקים |  |  |  | 2008 R2 | קדמי
idf-mtz-chat-iis2 | 4.2 | 4.2 | ממש"ז + צהל | גלשיה העולם עם כרטיס חכם לטובת מערכת ניהול של מערכת צ'טיםף השרת הוקם יש לשנות תשתית כך שניתן יהיה לגשת אליו מהעולם רק בהאמצעות כרטיס חכם | 4 | 8 | 160 | 2008 R2 | אחורי
idf-mtz-chat-sql | 5.2 | 8.2 | ממש"ז + צהל |  |  |  |  | 2008 R2 | אחורי
התקנה | 9.2 |  | צהל | התקנת מערכת השרת בסביבה הישנה כבר קיים
הקמת סביבת מצפן MIX
idf-mtz-Services |  |  | ממש"ז + צהל | התקנת Net., התקנת IIS, ואפליקציות נוספות... על פי רשימה שתסופק על ידי הלקוח | 4 | 8 | 160 | 2008 R2 | אחורי