**תיק קורס נסיעת "מזרח"**

**עקרונות לחקירה**

* הפנתאון כרעיון מארגן (בסיס זהותי, ארבע הרגליים, גג של מנהיגות וקבלת החלטות ואסטרטגיה כציר חוצה )
* דף תצפית – שאלות לברור שיאפשרו אישוש או הפרכה

**שלבים בתהליך:**

עיצוב הביקור

1. אוקטובר
   1. גיבוש חברי הקבוצות ופרסום הרשימה
   2. פרסום חברי סגל מלווים
2. נובמבר-דצמבר
   1. קשר ראשוני בין המדריך המוביל לנספ"צ
   2. איסוף חומרים ראשוני
   3. אישור אלוף לתפיסת הנסיעה (בוצע)
   4. בחירת חניך מוביל
   5. מפגש התנעה: מדריך, חיים, מתן, עידו (לקבוע אחרי ישיבת סגל הצגה)
   6. קביעת מועד להצגת תוכניות ביקור לסגל (בפגרה)

עיצוב החקירה

1. עיצוב תפיסת חקירה ע"י המדריך והחניך המוביל עד הפגרה לפי הפנתאון:
   * + זהות לאומית/מורשת/ערכים/היסטוריה/DNA
     + רגל מדינית (כולל מדיניות חוץ, אינטרסים בזירה הבינ"ל, יחסים עם מזה"ת, יחסים עם ישראל)
     + רגל צבאית (דוקטרינה ביטחונית, איומים, יכולות, צבא)
     + רגל כלכלית (מצב כלכלי, ניתוח המשק ומגמות)
     + רגל חברתית (אתגרים, מגמות עומק)
     + מנהיגות/שיטה פוליטית ומוקדי קבה"ח
     + תרבות אסטרטגית/תפיסת ביטחון לאומי /אתגרים אסטרטגיים עיקריים
2. חלוקת עבודה פנימית
3. החלטה וזימון של מומחים (לו"ז ימי הכנה)
4. הכנת חומרי קריאה
5. ניסוח שאלות חקר (אותן ניתן יהיה לאשש או להפריך)
6. גיבוש הצגה למליאה טרם הביקור (שקפים עיקריים: תובנות לפי הפנתאון, שאלות חקר)
7. הצגה במליאה (16 אפריל) – תכנית ביקור (סקיצה) + תובנות מהחקירה +שאלות חקר
8. תוצר בעקבות הנסיעה (במליאה): מה ציפינו, מה למדנו, איך השתננו

**לו"זים**

1. הצגת תכנית ביקור ראשונית ותפיסת חקירה – מיד אחרי הפגרה
2. הצגת הנסיעה המפוצלת – 27 מרץ
3. ימי הכנה לנסיעה – 9,11,12,16 אפריל
4. תחקיר והצגת תובנות במליאה בעקבות הנסיעה – 1-2 מאי

**דגשים לסגל**

* למשוך לנו בשרוול

**לברור**

* יוני – מה מצפה האלוף (תיק תוכן)

**מודל חקירה לסיור מזרח**

* הפרוייקט: אתם נציגי המל"ל הישראלי ואתם מתכוננים למפגש עם המל"ל של הצד השני (רוסי, הודי, סיני).
* חקירת עומק של הצד השני :
  + היסטוריה ומורשת
* מערכת פוליטית ומוקדי קבה"ח
* אינטרסים, יעדי מדיניות חוץ, עוצמות, כלים
* תפיסת הביטחון והראייה האסטרטגית של המדינה
* התפתחות היחסים הבילטרליים עם ישראל

גיבוש רשימת נושאים למפגש

* בכל נושא – מהם האינטרסים – שלנו ושלהם.
* דגשים לשיחה– מה נגיד, מה צפוי להגיד הצד השני, וכיצד נגיב לצד השני
* הנחיות למשתתפים (נקודות לשיחה) לשיחות צד
* התוצר טרם הנסיעה (מוצג בצוותים):
  + **מצגת הסוקרת את הנ"ל בפני מקבל החלטות ישראלי טרם הנסיעה.**
  + **נאום פתיחה למפגש**
* תוצר בעקבות הנסיעה (במליאה): מה ציפינו, מה למדנו, איך השתננו