**תיק קורס נסיעת "מזרח"**

**עקרונות לחקירה**

* הפנתאון כרעיון מארגן (בסיס זהותי, ארבע הרגליים, גג של מנהיגות וקבלת החלטות ואסטרטגיה כציר חוצה )
* דף תצפית – שאלות מובילות לברור שיאפשרו אישוש או הפרכה

**שלבים בתהליך:**

עיצוב הביקור

1. אוקטובר
	1. גיבוש חברי הקבוצות ופרסום הרשימה
	2. פרסום חברי סגל מלווים
2. נובמבר-דצמבר
	1. קשר ראשוני בין המדריך המוביל לנספ"צ
	2. איסוף חומרים ראשוני
	3. אישור אלוף לתפיסת הנסיעה
	4. בחירת חניך מוביל
	5. מפגש התנעה: מדריך, חיים, מתן, עידו (אחרי הצגה בישיבת סגל)
	6. קביעת מועד להצגת תוכניות ביקור לסגל (מוצע בפגרה)

עיצוב החקירה

1. עיצוב תפיסת חקירה ע"י המדריך והחניך המוביל, עד הפגרה לפי הפנתאון:
	* + זהות לאומית/מורשת/ערכים/היסטוריה/DNA
		+ רגל מדינית (כולל מדיניות חוץ, אינטרסים בזירה הבינ"ל, יחסים עם מעצמות, יחסים עם מזה"ת, יחסים עם ישראל)
		+ רגל צבאית (תפיסת הביטחון, איומים, יכולות, צבא, בריתות)
		+ רגל כלכלית (מצב כלכלי, ניתוח המשק ומגמות, סחר חוץ עם ישראל)
		+ רגל חברתית (אתגרים, מגמות עומק)
		+ מנהיגות/שיטה פוליטית ומוקדי קבה"ח
		+ תרבות אסטרטגית/תפיסת ביטחון לאומי /אתגרים אסטרטגיים עיקריים
2. חלוקת עבודה פנימית בתוך הקבוצה
3. מציאה וזימון של מומחים (לו"ז ימי הכנה)
4. הכנת חומרי קריאה
5. ניסוח שאלות חקר (אותן ניתן יהיה לאשש או להפריך)
6. גיבוש הצגה למליאה טרם הביקור (שקפים עיקריים: תובנות לפי הפנתאון, שאלות חקר)
7. הצגה במליאה (16 אפריל) – תכנית ביקור (סקיצה) + תובנות מהחקירה +שאלות חקר
8. תוצר בעקבות הנסיעה (במליאה): מה צפינו, מה למדנו, מה הפתיע אותנו, איך השתנינו, איך אנו רואים את עצמנו בעקבות הביקור

**לו"זים**

* הצגת תכנית ביקור ראשונית ותפיסת חקירה – מיד אחרי הפגרה
* הצגת הנסיעה המפוצלת – 27 מרץ
* ימי הכנה לנסיעה – 9,11,12,16 אפריל
* תחקיר והצגת תובנות במליאה בעקבות הנסיעה – 1-2 מאי

**דגשים לסגל**

* למשוך לנו בשרוול
* חלוקת עבודה בין מדריך לחניך מוביל