## תמחור - פנימי
נושא | דרישה | הנחות עבודה -מטריקס | הערות צה"ל | פירוק משימות | סה"כ שעות | סה"כ עלות ללא מעמ | הערות
טיפול בתהליך הטעינה | יש צפי לטעינות מרובות וגדולות יותר. צריך לחשוב מה נדרש כדי לייצב את התהליך. | שיפור וייעול תהליכי הטעינה לבסיס הנתונים (הקלה על התהליך כך שירוץ פחות זמן) המטרה: לייעל את תהליך הריצה ב60-80% POC: ביצענו POC קטן אצלנו על מנת לבדוק את הביצועים שאנחנו יכולים להגיע אליהם. בבדיקה זו הוספנו INDEXים בטבלת SOLDIERS. בנוסף ביצענו REBUILD לטבלה (באופן זמני). אותה הריצה של 500 הרשומות ירדה ל15 שניות במקום דקה וחצי. בנוסף לזה - תהליך זה לא ביצע הצלבת דלתאות אלא טעינה מלאה של כלל הנתונים כפי שצריך להיות במצב החדש. הפעולות הנדרשות לשיפור התהליך באופן תמידי: 1) הוספת INDEXים חדשים בכלל הטבלאות (לא רק בטבלת חיילים) המתאימים לטעינה ללא דלתאות. 2) לאחר הוספת הINDEXים נבצע REBUILD מלא לכלל הטבלאות. 3) נשמיט את תהליך הדלתאות משאילתת הטעינה ונהפוך אותו לתהליך עדכון מידע מלא. 4) עכשיו שאין תהליך דלתאות - נעבור לטעינה של טבלאות זמניות (מאחר ובפועל מבצעים דריסה של כל הנתונים) ולא עבודה מול XMLים. ייקל מאוד על פעילות הIO וכמובן שיפור ביצועים משמעותי. 5) עכשיו שיש תהליך המאפשר לעבוד עם טבלאות DB ולא XML ניתן להעביר את הואלידציות על השדות (היום מתבצע שדה שדה בXML) לואלידציות מובנות בDB. | V | 1. אפיון טכני - 7 שעות 2. עבודת DBA - סה"כ 43 שעות 1) הוספת INDEXים חדשים בכלל הטבלאות (לא רק בטבלת חיילים) המתאימים לטעינה ללא דלתאות. 2) לאחר הוספת הINDEXים ביצוע REBUILD מלא לכלל הטבלאות. 3) השמטת את תהליך הדלתאות משאילתת הטעינה ונהפוך אותו לתהליך עדכון מידע מלא. 4) מעבר לטעינה של טבלאות זמניות (מאחר ובפועל מבצעים דריסה של כל הנתונים) ולא עבודה מול XMLים. 5) העברת הואלידציות על השדות (היום מתבצע שדה שדה בXML) לואלידציות מובנות בDB. 3. בדיקות - 8 שעות 1) ווידאו עדכון נתונים תקין ב - DB 2) ווידוא תקינות שליפות נתונים לאתר 4. אינטגרציה עם צד אדום - 10 שעות 5. ניהול מנהל פרויקט (ליווי אפיון, אינטגרציה ובדיקות) - 7 שעות | 74.75 | 17725
הודעה על טעינה מוצלחת של קבצי טעינה | שליחת לוג מהשחור לאדום באותו פרומט של ה err log שיבטא טעינה מוצלחת של קובץ כך שלכל טיענה יצא err log | באפליקציית הטעינה נוסיף בדיקה אם חזרה שגיאה מהDB - במידה ולא ננפיק קובץ DEFAULTיבי שהמבנה שלו זהה למבנה err log נוכחי (יסוכם עם הצד האדום) המעיד על הצלחת הטעינה. בסופו של דבר המטרה היא לייצר קובץ תמורת כל קובץ שנכנס לטעינה. | יותר הגיוני: 2 שעות אפיון 3-4 שעות פיתוח | 1. אפיון טכני בשיתוף צד אדום - מבנה הלוג - 4 שעות 2. פיתוח - באפליקצית יבוא נתונים - 7 שעות 3. QA - סימלוץ תהליכי ייבוא ללא שגיאות ובקרה על הפקת לוג - 3 שעות 4. אינטגרציה עם צד אדום - 5 שעות 5. ניהול מנהל פרויקט (ליווי אפיון, אינטגרציה ובדיקות) - 4 שעות | 37.375 | 7949
ניהול תור לטעינה - ידני | הגדרת תהליך של ניהול תור וגם טעינה חוזרת של קבצים, לדוגמא אם יש TIME OUT , התיקייה תישמר בצד וע"פ לוגיקה מסויימת נמשיך לנסות לטעון שוב | מערכת ניהול שתאפשר טעינה חוזרת ידנית של BATCH מסויים ותזרוק אותו בכספת | חסר פירוט של המערכת ניהול – מה בדיוק הוא כולל | 1. אפיון - 12 שעות הגדרת מערכת הניהול ואפיון טכני של התהליך 2. שינוי מסכי מערכת ניהול - 12 שעות 3 פיתוח - 60 שעות 1) מערכת ניהול 2) אפליקציה לשמירת טעינות כושלות ואפשרות העברתם לטעינה חוזרת 4. בדיקות - 9 שעות בדיקת טעינה חוזרת של נתונים, שליפתם באופן תקין לאתר וכו' 5. איש תשתיות - 12 שעות כתיבת סקריפטים להעברת הקבצים בין השרתים לשם טעינה (משרת האפליקציה להעברה ל - DB וכו') 6. ניהול מנהל פרויקט (ליווי אפיון, אינטגרציה ובדיקות) - 12 שעות | 117 | 24295
ניהול תור לטעינה - אוטומאטי | הגדרת תהליך של ניהול תור וגם טעינה חוזרת של קבצים, לדוגמא אם יש TIME OUT , התיקייה תישמר בצד וע"פ לוגיקה מסויימת נמשיך לנסות לטעון שוב | נפתח מערכת לטעינה חוזרת הכוללת: * ניהול של כלל השגיאות שעבורן יש לבצע טעינה חוזרת (יוגדרו לפי סוג הERROR היוצא בERROR LOG + רשימת ERRORים של תקלות תקשורת וכדומה) * ניהול של מערכת תור עבור כל הטעינות שנכשלו * הוספת מנגנון RETRY עם X פעמים * הצגת סטאטוס הטעינות החוזרות במערכת ניהול | מה הכוונה בפירוק משימות: "שינוי מסכי ניהול" – המערכת אמורה להיות אוטומטי יותר הגיוני: איש תשתיות - 8 | 1. אפיון - 12 שעות 2. פיתוח - 50 שעות אפליקציית retry אוטומטית + ניהול תור + העברת המידע למערכת הניהול ותיעוד הלוגים לתצוגה 3. שינוי מסכי מערכת ניהול - 12 שעות 4. בדיקות - 9 שעות בדיקת טעינה חוזרת של נתונים, שליפתם באופן תקין לאתר וכו' 5. איש תשתיות - 15 שעות כתיבת סקריפטים להעברת הקבצים בין השרתים לשם טעינה (משרת האפליקציה להעברה ל - DB וכו') 6. ניהול מנהל פרויקט (ליווי אפיון, אינטגרציה ובדיקות) - 12 שעות | 109.6875 | 23011 | לפיתוח מערכת ידנית או אטוטמאית יש עלות קרובה מאוד.העלויות המפורטות הן עבור ביצעו אחת מהאפשרויות הנל. במידה ותהיו מעוניינים במערכת אוטומאטית בתוספת אפשרות של טעינה ידנית (שילוב של שתי השורות) , ניתן להוסיף לשורה זו תוספת של 50 שעות עבודה.
שמירת פניות מאתר המילואים | שמירת עותק של כלל הפניות שנפתחים באתר המילואים בצד השחור בטרם העברתם לכספת כולל מחיקת נתונים כל X זמן. פתרון סיסטם |  | V | 1. אפיון - 3 שעות 2. איש תשתיות - 10 שעות 4. פיתוח - שינוי בתהליך יצוא פניות - 2 שעות 3. בדיקות - 4 שעות בסביבת מטריקס ובממשל זמין לאחר קינפוג כספות 4. ניהול מנהל פרויקט - 3 שעות | 21.9375 | 4602
לוג סוכם אדום לשחור - תצוגה במערכת הניהול | תצוגה במערכת הניהול | תצוגה במערכת הניהול בלבד | V | 1. אפיון - 8 שעות 2. שינוי מסכי מערכת ניהול - 10 3 פיתוח - 25 שעות 4. DBA - סה"כ 5 שעות פרסור הלוג לשם תצוגה במערכת 4. בדיקות - 7 שעות בדיקת טעינה חוזרת של נתונים, שליפתם באופן תקין לאתר וכו' 5. ניהול מנהל פרויקט (ליווי אפיון ובדיקות) - 6 שעות | 60.9375 | 12784
לוג סוכם אדום לשחור | לוג סוכם לתהליך הטעינה – לוג מסכם במבנה XML וגם הצגת של אותו הדוח במחולל הדוחות), שדות חשובים לתצוגה: a. תאריך b. תיקייה c. חייל d. תוצאת הטעינה + תיאור התקלה במידה ויש | לוג סוכם פעם ביום לתהליך הטעינה. | יותר הגיוני: אפיון - 15 פיתוח + DBA: במקום 90 -> 60 | 1. אפיון טכני בשיתוף צד אדום - מבנה הלוג - 20 שעות 2. עבודת DBA - סה"כ 60 שעות 3. פיתוח אפליקציה לאיחוד לוגים של שגויים / מוצלחים - 30 שעות 4. שינוי ותצוגת הנתונים במערכת הניהול - 13 שעות 5. בדיקות - 13 שעות ווידוא תכולת דוח סוכם כך שיכיל את כלל הדוחות ליום נוכחי, בדיקת מבנה ותקינות השגויים, תצוגה תקינה במערכת הניהול. 6. אינטגרציה עם צד אדום - 15 שעות 7. ניהול מנהל פרויקט (ליווי אפיון, אינטגרציה ובדיקות) - 30 שעות | 181.1875 | 41559
לוג סוכם - שחור לאדום , הצגה מערכת הדוחות | לוג מסכם של כל הפניות שנשלחו משחור לאדום | הצגה במערכת הניהול | V | 1. אפיון - שדות לתצוגה ומהיכן יישלפו - 5 שעות 2. פיתוח - 15 שעות 3. שינוי והקמת דוח תצוגה במערכת ניהול - 8 שעות 4. בדיקות - 5 שעות 5. ניהול מנהל פרויקט - 4 שעות | 36.5625 | 7670
לוג סוכם - שחור לאדום | לוג סוכם לתהליך היצוא - צריך חיווי של כל הפניות שיצאו מהצד השחור כדי שיוכלו להשוות בין מה שיצא לבין מה שנטען | דוח יומי שמראה את כל הפניות שנעשו + ייצוא לצד האדום | V | 1. אפיון - 20 שעות בשיתוף צד אדום, הגדרת מבנה הלוג ותיעוד 2. עבודת DBA - סה"כ 35 שעות הקמת טבלאות במבנה מתאים עבור תיעוד פניות צד שחור, פרוצדורות שליפה וכו' 3. פיתוח - 20 שעות כתיבת פניות יוצאות לטבלאות החדשות בטרם שליחה 4. שינוי במערכת ניהול - 10 שעות 5. בדיקות - 8 שעות יצירת פניות מכלל הסוגים (כולל אישורי צו), בדיקת תיעודן למערכת ותצוגתן במערכת הניהול 6. אינטגרציה - 12 שעות 7. ניהול מנהל פרויקט (ליווי אפיון, אינטגרציה ובדיקות) - 12 שעות | 80 | 18715
סקירפט ליצירת מניספט | תהליך של יצירת מניפסט (סקריפט ) וכך אם יהיה קובץ שלא יטען בצד האדום יוכלו לבצע תיקון בצד האדום, להריץ סקריפט שיעטוף שוב את התיקיה עם מניפסט מעודכן לתיקייה. | EXE שיישב בצד האדום וייצר להם MAINFEST לפי תקייה. מפעיל הסקריפט יצור עותק בתיקייה נפרדת המכיל את השינויים. הסקריפט יבדוק את התיקייה המקורית אל מול המניפסט המקורי ורק לאחר וידוא תקינות הוא יצור מניפסט חדש לתיקייה החדשה | חסר סקריפט לבדיקת מניפסט יותר הגיוני לחלק כל השעות ב-2 | 1. אפיון - 12 שעות 2. פיתוח - 50 שעות 3. בדיקות - 14 שעות (כולל פענוח מפתחות) 4. ניהול מנהל פרויקט - 9 שעות | 85.3125 | 17898
התמודדות עם נתוני בן זוג של רווק | לצורך התמודדות עם נתוני בן זוג ריקים של רווק, בעת קבלת נתוני בן זוג פקטיביים שהוגדרו מראש (לדוגמא ת.ז 999999999), באתר יוצג הערך ריק. |  | לא מובן מה DBA צריך לעשות (בדומה לנושא הבא) למה צריך 5 שעות אינטגרציה? שינוי ויזואלי | 1. אפיון טכני - 3 שעות 2. פיתוח - 4 שעות שליפה לאתר: הצגת שדה ריק ולא ערך שנמצא ב - DB 3. DBA - סה"כ 8 שעות שינוי הגדרות ב - DB תהליך ייבוא נתונים 4. בדיקות - 5 שעות 5. אינטגרציה עם צד אדום - 5 שעות 6. ניהול מנהל פרויקט (ליווי אפיון, אינטגרציה ובדיקות)- 3 שעות | 27.625 | 5838
ערך NULL בתאריך לידה | עבור תאריך לידה של בן זוג – לאפשר עבור שדה תאריך לידה של בן זוג לקבל את הערך NULL . עדיין בטופס בצד השחור השדה צריך להיות חובה. | בעת קבלת הערך 1/1/1900 נציג באתר לצד השדה הודעה רלוונטית שיש לעדכן השדה , ללא הצגת התאירך הנל. | יותר הגיוני: פיתוח - 4 | 1. אפיון טכני - 2 שעות 2. פיתוח - 7 שעות שליפה לאתר: הצגת שדה ריק ולא ערך שנמצא ב - DB הוספת הודעה כולל שינוי HTML 3. בדיקות - 4 שעות תצוגה באתר, הצגת הודעת שגיאה, חובת שדה בעת שליחת פנית שפ"א 4. ניהול מנהל פרויקט (ליווי אפיון ובדיקות) - 2 שעות | 14.625 | 3068
שינוי בשדה מספר דירה | פרטי אסון – מס דירה – יש לאפשר אותיות – varchar 5 תווים | השינוי צריך להתבצע במספר מקומות : טבלת חיילים (מבנה הטבלה הוא SMALLINT), שאילתת הטעינה (בודקת האם זה SMALLINT – צריך להחליף לNVARCHAR ), שליפות באתר + ואלידציות, אינטגרציה + בדיקות והעלאת גרסא. | יותר הגיוני: DBA - 8 שעות אינטגרציה - 4 | 1. אפיון טכני - 4 שעות 2. פיתוח - 4 שעות שליפה לאתר וולידציות 3. DBA - סה"כ 15 שעות שינוי בטבלאות, שאילתת ייבוא נתונים 4. בדיקות - 4 שעות 5. אינטגרציה עם צד אדום - 8 שעות 6. ניהול מנהל פרויקט (ליווי אפיון, אינטגרציה ובדיקות)- 4 שעות | 39 | 8311.5
שינוי בהוצאת התראה על צו | התראות על צווים - במידה ומספר הצו זהה לצו שכבר קיים לא להוציא התראה (עבור עדכון בצו משתנה מספר הצו) וכך לא יצאו התראות על צווים קיימים. | בכל שינוי מספר הצו משתנה ולכן הבקשה היא לא לטעון צו במידה ויש לצו מספר אשר כבר קיים בבסיס הנתונים. הצו לא יטען מחדש וכך גם לא תצא התרעה. | צריך הסבר למה צריך 25 שעות DBA למה צריך 4 שעות אינטגרציה? | 1. אפיון טכני - 4 שעות 2. פיתוח - 5 שעות שליחת התראות 3. DBA - סה"כ 25 שעות שינוי בטבלאות, תהליך ייבוא נתונים 4. בדיקות - 8 שעות 5. אינטגרציה עם צד אדום - 4 שעות 6. ניהול מנהל פרויקט (ליווי אפיון, אינטגרציה ובדיקות)- 6 שעות | 52 | 12352
בדיקה אל מול t_gzira | נדרשת בדיקה אל מול t_gzira, במידה ורשומת החייל הקיימת ב DB חדשה יותר מהרשומה ב XML – לא תיטען כל רשומת החייל. | בדיקה אל מול t_gzira, במידה ורשומת החייל הקיימת ב DB חדשה יותר מהרשומה ב XML – לא יטענו כל טבלאות החייל. | צריך הסבר למה צריך 50 שעות DBA למה צריך 12 שעות אינטגרציה? | 1. אפיון טכני - 15 שעות 2. DBA - סה"כ 50 שעות תהליך ייבוא נתונים 3. בדיקות - 8 שעות 4. אינטגרציה עם צד אדום - 12 שעות 5. ניהול מנהל פרויקט (ליווי אפיון, אינטגרציה ובדיקות)- 10 שעות | 95.0625 | 22523
שינוי במערכת הדוחות עבור לוג הזדהות | לוג הזדהות – פירוט יתר על תקלת הזדהות. כרגע במחולל דוחות רואים רק first login (מה WS). רוצים טיוב של נתוני השגיאה מתוך האתר לכל הסיבות הקושרות לאתר שבגללם לא מצליחים לבצע הזדהות. | הוספת תצוגה במערכת הדוחות במידה וב DB שלנו לא מופיע החייל שמבצע הזדהות | V | 1. אפיון טכני - 2 שעות 2. פיתוח - 8 שינוי בתהליך LOGIN ותיעוד לוגים בשלב התחברות לאתר 3. שינוי במערכת הניהול - 2 שעות הוספת קוד שגיאה נוסף 4. בדיקות -3 5. ניהול מנהל פרויקט (ליווי אפיון ובדיקות) - 2 שעות | 17.0625 | 3579
מחיקת חייל מה DB | יש דרישה לאפשר גם גריעת חייל מה DB חיילים | מעוניינים להתשמש באופציית reset שכבר קיימת, בעת שליחת ערך rest עבור חייל, יש למחוק את רשומת החייל. | צריך הסבר למה צריך 40 שעות DBA למה צריך 10 שעות אינטגרציה? | 1. אפיון טכני - 10 שעות 2. DBA - סה"כ 40 שעות 3. אינטגרציה עם צד אדום - 10 שעות 4. בדיקות (מול DB שהנתונים נמחקים מכלל הטבלאות) - 8 שעות 5. ניהול מנהל פרויקט (ליווי אפיון, אינטגרציה ובדיקות) - 8 שעות | 75.5625 | 17626
שליחת דלתאות בעת ביצוע שינוי שפא | בעת מילוי שפא באתר המילואים, יישלחו לאדום רק הקטגוריות שבהן בוצעו שינויים (לחיצה על כפתור ערוך באתר כבר תיחשב לשינוי גם אם הגולש לא ביצע לבסוף שינוי בקטגוריה) |  | הדירשה היא להוסיף אינדיקטור לכל קטוגוריה שבוצעה בה שינוי, לא לשלוח רק את הדלטא | 1. אפיון טכני - 10 שעות 2. פיתוח - 50 שעות פונקציונאליות טופס שפ"א באתר + תהליך ייצוא פניית שפ"א 3. אינטגרציה עם צד אדום - 9 שעות 4. בדיקות - 18 שעות 5. ניהול מנהל פרויקט (ליווי אפיון, אינטגרציה ובדיקות) - 11 שעות | 98.3125 | 20798
הצגת השדה פירוט הודעה באתר החיילים | הצגת פירוט ההודעות שנשלחות מקצינת הקישור להצגה באתר. כיום מוצג בבר הנוטיפיקציות רק הכותרת, הבקשה היא לאפשר לחיצה על ההודעה לקבלת תצוגת ההודעה כולל כותרת ופירוט שלה. | לאחר לחיצה על הודעה מבר הנוטיפיקציות יופנה הגולש לדף המציג את כל ההודעות מקצינת הקישור. הדף יהיה זהה לדף ההודעות הקיים. | V | 1. אפיון טכני - 4 שעות שליפות לדף (ללא שינוי עיצוב ממסך פניות) 2. פיתוח - 25 שעות דף חדש לגמרי באתר + שליפת מה - DB 4. בדיקות - 5 שעות 5. ניהול מנהל פרויקט (ליווי אפיון, אינטגרציה ובדיקות) - 4 שעות | 37.5 | 7415
התקנות והעלאת גרסה | הרמת תהליך כספות מול תהילה לבדיקת אינטגרציה מלאה כולל העלאת גרסאות לתהילה | הסעיף כולל קנפוג תהליך הכספות בתהילה וכן גרסאות והתקנות בתהילה. הערה: תנאי מקידם להתקנת הכספות הוא קבלת רישוי מתהילה (באחריות טיפול עסקי של צהל) | :-( |  | 97.5 | 20437.5
בדיקת הגעת שדר מקצה לקצה | בדיקת הגעת שדר מקצה לקצה – הגדרת retransmit אוטומאטי , עבור כל קובץ שיוצא צריך לקבל פידבק תוך X שעות שנטען אחרת יש להוציא אותו מחדש (נאמר בפגישה שהצד האדום בודק כרגע את הנושא) | ממתין לקבלת דרישה מפורטת מהצד האדום | - |  | 0 | 0
[5 empty] | 1396 | 298156