## המשך התקנות
משימה | תאריך | תאריך | פירוט | משך | משאב 1 | משאב 2 | משאב 3 | משאב 4 | סה"כ עמדות עבודה | הערות | סטטוס
אבטחת מידע | 3/8/2014 | 2-5/8/2014 | בעיית OTP - יישום פתרון בסביבת פיתוח | 27 | טל | CA
אבטחת מידע | 4-5/8/2014 | 6-7/8/2014 | בדיקות אתר לאחר תיקוני אבטחה + אריזת גרסה | 18 | טל | מעיין
סנכרון משתמשים ל - AD | 10-11/8/2014 | 10-11/8/2014 | כתיבת סקריפטים לסנכרון נתונים + בדיקות ואריזת גרסה להתקנה | 18 | טל
זיכוי מצו"ב - אבטחת מידע |  | 10-12/8/2014
זיכוי בתהיל"ה - אבטחת מידע |  | 13/8/2014
זיכוי מצו"ב לסקריפטים של סנכרון |  | 12-13/8/2014
זיכוי תהיל"ה לסקריפטים של סנכרון |  | 14-17/8/2014
אבטחת מידע | 6/8/2014 | 14/8/2014 | בעיית OTP - יישום פתרון בסביבת ממשל זמין | 9 | טל | CA
אבטחת מידע | 6/8/2014 | 14/8/2014 | התקנת גרסת אתר עם תיקוני אבטחת מידע + השינוי של שמירת פרטי מייל + טלפון לטבלת הלוגין של CA (הנתונים חוזרים מ – WS הזדהות) + תיקונים מבדיקות חדירות + הבלטת מסגרת של השדות להזנה - בדף LOGIN של האתר + בדף OTP | 5 | אורן |  |  |  |  | בהנחה שהגרסה תולבן ותהיה מוכנה להתקנה עד ל - 6/8 בבוקר. חומרים יועברו ביום שני ה - 4/8 עד סוף היום לממשל זמין.
עיבוי הסביבה | 6-7/8/2014 | 17/8/2014 | הרחבת החווה כרגע השרתים הפעילים בשדרה הקיימת: Sps-1, Sp-f1 , Owa-1 ו- IIS comm-f3. 1. הקמת 2 שרתי proxy נוספים של CA ולפניהם LB 2. הקמת LB אחרי שרתי ה – proxy 3. הקמת 6 שרתי IIS נוספים עבור אתר .NET 4. הקמת שרת SP קדמי נוסף 5. הקמת שרת OWA קדמי נוסף 6. טיפול בדו"ח אבטחת מידע בשרתים - פירוט בטאב השני 7. התקנת SSL בכל שרתי הIIS (אתר מפקדים) | 18 | טל | CA | אוראל | ניר שני / יזהר |  | תלוי סיום התקנות LBים בחווה ע"י ממשל זמין נא לוודא שסער מתהיל"ה יהיה נוכח בהתקמת ה - SSL על ה - SP + OWA
SSL SPS | 6-7/8/2014 | 18-19/8/2014 | מעבר לעבודה תחת SSL בשדרה הקיימת, כרגע השרתים הפעילים בשדרה הקיימת: Sps-1, Sp-f1 , Owa-1 ו- IIS comm-f3. | 18 | אוראל? | ניר | CA |  |  | התעודות נמצאות בכל השרתים שאמורים להיות בהם תעודה 1 - sp.miluim-mefakdim.aka.idf.il בשרתים האלה idf-m4u-sp-1; idf-m4u-sp-2 : idf-m4u-sps-3; idf-m4u-sps-2; idf-m4u-sps-1 2 – owa.miluim-mefakdim.aka.idf.il בשרתים האלה idf-m4u-owa-1; idf-m4u-owa-2 : idf-m4u-sps-3; idf-m4u-sps-2; idf-m4u-sps-1 3 - login.miluim-mefakdim.aka.idf.il בשרתים האלה idf-m4u-sps-3; idf-m4u-sps-2; idf-m4u-sps-1 4 - www.miluim-mefakdim.aka.idf.il בשרתים האלה idf-m4u-comm-1- idf-m4u-comm-7 : idf-m4u-sps-3; idf-m4u-sps-2; idf-m4u-sps-1 נא לוודא שסער מתהיל"ה יהיה נוכח בהתקמת ה - SSL על ה - SP + OWA
התקנת מנגנון סנכרון משתמשים ל - AD | 19/8/2014 | 18-19/8/2014 |  | 9 | טל |  |  |  |  | בהנחה שהחומרים מולבנים וממתינים להתקנה בממשל זמין
התקנת DOUBLE |  | 20/8/2014 | לבדוק מול WISE | 9 | WISE
התקנת ממשק משתמש מול DOUBLE |  | 21/8/2014 | לבדוק מול WISE | 9 | WISE
היערכות לעלייה לאוויר | 20/8/2014 | 24/8/2014 | כיבוי לוגים + הדלקת custom errors | 8 | תהילה |  |  |  |  | בהדרכת אוראל להכווין לכיבוי המפתח של הלוגים
| 20/8/2014 | 24/8/2014 | KS – חשיפה דרך HOST ולא IP e.miluim-mefakdim.aka.idf.il |  | תהילה |  |  |  |  | בהדרכת אוראל להחליף בקובץ config.xml את הIP לHOSTNAME
| 20/8/2014 | 24/8/2014 | העברת משיכת קובץ מנופחים משרת הכספת (כרגע משיכה מקובץ לוקאלי) ל - enable שרת idf-m4u-com-app |  | סיסטם |  |  |  |  | לאחר ביצוע היבוא
| 20/8/2014 | 24/8/2014 | בדיקות שפיות מול משתמשי טסט שיש ב - DB הזדהות |  | מעיין | טל | קפ"ט
בדיקות מצו"ב - רגרסיה | 21-28/8/2014 | 25/8-1/9/2014 | שבוע
תיקונים מבדיקות רגרסיה + בדיקות |  | 2-4/9/2014 | בשיתוף עם מצו"ב |  | CA | אוראל? | ניר? |  |  |  | CA לא נמצאים בתאריכים 1-4/9
הקמת template אתרים לשכפול (הזנת תכנים) | 12-15/8/2014 | 7/9/2014 | באחריות לקוח - יוקם תחת אתר יחידה 5050 ב - KS | 9 | לקוח | [5 empty] | ממשל זמין לא נמצאים בתאריכים 7-11/9
ניקוי נתוני טסט + הקמת נתוני prod | 17-18/8/2014 | 14-15/9/2014 | יבוא משתמשים + שינוי שמות קבוצות ההרשאה ב - KS: חיילים – לשנות ל"משתתפי אתר יחידה" עורכים – לשנות ל"עורכי אתר יחידה" מפקדים – לשנות ל"מנהלי אתר יחידה" העברת template שכפול מ - 5050 | 18 | טל |  |  |  |  | לא ניתן להעביר את קובץ המשתמשים למטריקס - מצריך לעשות את העבודה ישירות בממשל זמין. לשם כך נדרש: 1. קבלת קובץ המשתמשים הסופי - ניתן להעביר ישירות לממשל זמין 2. הקמת עמדת עבודה בממשל זמין ועליה: office עם access ו - excel, notepad++, גישה (connestion string) ל - SQL של מפקדים בסביבת מילואים
הקמת אתרים - SP + הזנת תכנים |  | 16-23/9/2014 |  | 45 | לקוח
ערב ראש השנה |  | 2014-09-24
הרצת ייבוא דוחות מפקדים |  | 28-29/9/2014 | כולל אישור לקוח |  | לקוח
אישור לקוח |  | 2014-09-30
פתיחה לעולם |  | 2014-10-01

## אבטחת מידע
סעיף | ממצא | גורם אחראי | סטטוס | הערות
4.1 |  | מטריקס | בוצע | מצריך עדכון גרסת אתר בשרתים
4.2 |  | CA | יש לחסום לגישה מהאינטרנט לקבצי הfcc, ולספריית /forms וכל התוכן בה.
4.3 | הגדרת httponly של ה - cookie | מטריקס |  | יתבצע על ידי אוראל בשרתים עצמם: <httpCookies httpOnlyCookies="true"/> לאחר התקנת הSSL בלבד. רק בהנחה וזה לא SSL OFFLOADING
| cookie מוגדר עבור ה - domain: aka.idf.il | CA | יש להגדיר בagent configuration object: cookie domain: .miluim-mefakdia.aka.idf.il UseHTTPOnlyCookies: yes | יש להכיל בכל הAgent Configuration Objects
4.4 |  | ממשל זמין | בוצע | שינויים שיבוצעו עלולים להשפיע על התנהגות ותקינות המערכת, יש ליידע את מטריקס לגבי השינויים שיבוצעו
4.5 | פרצה בתהליך OTP | CA | בוצע מצריך עדכון גרסה
4.6 | ממשקים מיותרים בשרתים | CA | בוצע מצריך עדכון גרסה | יש לחסום לגישה מהאינטרנט לקבצי הfcc, ולספריית /forms וכל התוכן בה - ממשל זמין יש להגן על דף הotp יש להגן על הresource של ה/ בכל הסביבה ע"י דף הlogin של מרק
4.7 | גלישה מתוך הרשת הארגונית | ממשל זמין | בוצע
4.8 | מנגנון לקוי להגנה מפני clickjacking | CA | דפי הfcc לא אמורים להיות נגישים למשתמש (4.2) לכן בעיה זו לא תהיה קיימת בדפי CA.
4.9 | services רצים בהרשאות גבוהות | ממשל זמין | ממשל זמין אומרים שבאחריות מטריקס services של tomcat או SQL לא באחריות מטריקס. לגבי CA - ייבדק מולם מה ניתן להוריד בהרשאות מול TOMCAT תגובה לממשל זמין: נא לייצר משתמש עם הרשאות הכי גבוהות שניתן לתת תחת אילוצי האבטחה והנושא ייבדק בפועל על השרתים. | הצפנות של קבצי config יש לעשות רק לאחר סיום כלל ההתקנות והרחבת החווה. לוגים וקבצי שגיאות יכובו לאחר סיום התקנות בלבד משום שנדרשים לשם דיבוג בשלבי ההתקנה.
| הגדרות אבטחה חלשות בדפדפן | ממשל זמין | לאחר שיחה עם אייל הוסבר שאין צורך בגלל שהשרתים לא חשופים לעולם
| ביצוע Auditing על השרתים | ממשל זמין | בוצע
| private keys שניתנים לייצוא | ממשל זמין | בוצע
| Registry paths נגישים מרחוק | ממשל זמין | ממשל זמין אומרים שבאחריות מטריקס בשרתים של CA, אולי לא צריכים את זה. תוגבה לממשל זמין: מדובר ב - GPO -ברמת ה - domain - לטיפול ממש"ז
| אתרים שמוגדרים ב - trusted | ממשל זמין | בוצע
| windows firewall כבוי | ממשל זמין | בוצע
| שרת ASUS לא מעודכן | ממשל זמין | בוצע
| גרסאות ישנות של תכנות ושירותים | ממשל זמין | ממשל זמין אומרים שבאחריות מטריקס CA - שרת אפצ'י אתר מפקדים - .net 3.5 - לא ניתן לשדרג גרסה
| מידע רגיש חשוף בקבצי קונפיגורציה | מדור או"פ
| מידע רגיש חשוף בקבצי קונפיגורציה | CA | בוצע מצריך עדכון גרסה | יש להצפין את שם המשתמש והסיסמא בarcotconfig.properties. יש לעדכן את הlogin servlet בהתאם. יש למחוק את הקובץ SendMil4USMS.jsp
| מידע רגיש חשוף בקבצי קונפיגורציה | מטריקס |  | יתבצע על ידי אוראל בשרתים עצמם - הצפנת הWEB CONFIG
| ניקוי XML של חיילים מנופחים | מטריקס |  | קובץ לוקאלי ששמור זמנית ב - desktop עד לטעינת משתמשים ומעבר לעבודה מול כספת ונתוני PROD אוראל ימחק את הקובץ הנמצא ב: C:\users\alexp\desktop\TEMP_OFFICERS.XML
| קוד מקור שמור בשרתים | מדור או"פ
| קוד מקור שמור בשרתים | CA | בוצע מצריך עדכון גרסה | אין בהם צורך יש למחוק את הקבצים otp_jsp.java ואת SendMil4USMS_jsp.java/class מהנתיב d:\tomcat 7.0\work\catalina\localhost\mil4u\org\apache\jsp
| IIS עם גרסת .NET ישנה | CA | יש לבחון את הצורך בIIS על שרתי הpolicy server | לכאורה אין צורך בהם, בעת ההתקנות יבוצע remove
| Extension handlers מיותרים ב - IIS | מטריקס |  | אוראל יוריד מהIIS את התמיכה בASPCLASSIC תחת HANDLER MAPPIGNS
| דפים נגישים אנונימית | מטריקס
| דף איפוס סיסמה | מטריקס |  | ינוקה לחלוטין משום שפונקציונאליות זו קיימת דרך אתר חיילים (אזור אישי) בלבד אוראל יוודא שבגרסא האחרונה שהותקנה לא קיים הקובץ : D:\Projects\MiluimMefakdim\Emails\ZeroingPassword.HE.htm
| מידע רגיש בקבצי LOG | מדור או"פ
| מידע רגיש בקבצי LOG | CA | יש לבטל את הtrace בשרתי הweb agent. יש להפעיל אותו רק למטרות תחקור של תקלות | יכובה לאחר סיום התקנות
4.1 | קבצים בעלי מידע רגיש | מטריקס |  | כלל תכני הטסט ינוקו מהשרתים לאחר שכלל התכנים ינוקו - אוראל יבצע מחיקה של כל תכני הKS בקדמי (SIP_STORAGE) ויבצע הפצה נקייה מחדש.
4.11 | שרשור דינאמי של פרמטרים לשאילתות SQL | מטריקס | בוצע | מבוצעת בדיקה בצד האתר על כל הפרמטרים שנכנסים ל - DB, במידה וימומש תרחיש תקיפה מול URL ספציפי יש להעבירו נקודתית לתיקון, מתבצעת סקירת קוד לגבי בדיקת הפרמטרים בטרם הכנסתם ל - DB מצריך עדכון גרסת אתר בשרתים
4.12 | הלבנה והשחרה | ממשל זמין | יש צורך ברכש לעמדת הלבנה ייעודית
4.13 | פרוטוקול HTTPS בתקשורת בין השרתים | ממשל זמין | בבדיקה.לאחר שיחה עם אייל נאמר שהצורך לא דחוף ויש לבחון ביחד עם אברהם האם ניתן לתת פתרון | שינויים שיבוצעו עלולים להשפיע על התנהגות ותקינות המערכת, יש ליידע את מטריקס לגבי השינויים שיבוצעו
4.14 | פערים בהקשחה תקשורתית | ממשל זמין | צה"ל\מטרקיס יודעים שיש צורך להוריד לאחר ההתקנה SMB קיים בין הכספת לשרת אפליקציה, מעבר ל - FTP צריך גרסה ופיתוח. קיים גם בהפצת תוכן משרת ה - KS לשרתים הקדמיים (file system) - עובד ככה בכל שאר הפרויקטים.
4.15 | מחיקת pdbים מהשרת | מטריקס |  | אוראל יוודא שבגרסא האחרונה שהותקנה לא קיימים קבצי PDB
| דף שגיאה גנרי | ממשל זמין | בוצע
4.16 | זיהוי מידע כוזב במס"ד הנתונים | ממר"מ
| זיהוי מידע כוזב במס"ד הנתונים | מדור או"פ
4.17 | שרתים ברמות חשיפה שונות | ממשל זמין | הוסבר לאייל שיש הפרדה.אמר לא להתייחס לממצא
4.18 | מילים אסורות בפורומים | מטריקס | בוצע | תתבצע בדיקה בצד השרת בלבד ויוסר מ -client, מצריך עדכון גרסה בשרתים
4.19 | אפשרות להורדת קובץ מה - share point | מטריקס |  | 1. קינפוג IIS קדמי בלבד 2. הוספת הסקריפט הבא ב - C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\15\TEMPLATE\CONTROLTEMPLATES\Mil4uWebApps\SetRibbonButtons.ascx
4.2 | הרשאות בפורומים | מטריקס | בוצע | מצריך עדכון גרסת אתר בשרתים