## המשך התקנות
משימה | תאריך | תאריך | פירוט | משך | משאב 1 | משאב 2 | משאב 3 | משאב 4 | סה"כ עמדות עבודה | הערות | סטטוס
זיכוי תהיל"ה לסקריפטים של סנכרון |  | 10-11/9/14 | [8 empty] | CA לא נמצאים בתאריכים 1-4/9 ממשל זמין לא נמצאים בתאריכים 7-11/9
התקנת מנגנון סנכרון משתמשים ל - AD | 19/8/2014 | 14-15/9/2014 |  | 18 | טל |  |  |  | 1 | בהנחה שהחומרים מולבנים וממתינים להתקנה בממשל זמין
עיבוי הסביבה | 6-7/8/2014 | 16/9/2014 | הרחבת החווה כרגע השרתים הפעילים בשדרה הקיימת: Sps-1, Sp-f1 , Owa-1 ו- IIS comm-f3. 1. הקמת 2 שרתי proxy נוספים של CA ולפניהם LB 2. הקמת LB אחרי שרתי ה – proxy 3. הקמת 6 שרתי IIS נוספים עבור אתר .NET 4. הקמת שרת SP קדמי נוסף 5. הקמת שרת OWA קדמי נוסף 6. טיפול בדו"ח אבטחת מידע בשרתים - פירוט בטאב השני 7. התקנת SSL בכל שרתי הIIS (אתר מפקדים) | 18 | טל | CA | אוראל | ניר שני | 4 | נדרשת עבודה צמודה עם גורם מטעם ממשל זמין בעל גישה מלאה ל - FW נא לוודא שסער מתהיל"ה יהיה נוכח בהתקנת ה - SSL על ה - SP + OWA
SSL SPS | 6-7/8/2014 | 17/9/2014 | מעבר לעבודה תחת SSL בשדרה הקיימת, כרגע השרתים הפעילים בשדרה הקיימת: Sps-1, Sp-f1 , Owa-1 ו- IIS comm-f3. | 18 | טל | CA | אוראל | ניר שני | 4 | התעודות נמצאות בכל השרתים שאמורים להיות בהם תעודה 1 - sp.miluim-mefakdim.aka.idf.il בשרתים האלה idf-m4u-sp-1; idf-m4u-sp-2 : idf-m4u-sps-3; idf-m4u-sps-2; idf-m4u-sps-1 2 – owa.miluim-mefakdim.aka.idf.il בשרתים האלה idf-m4u-owa-1; idf-m4u-owa-2 : idf-m4u-sps-3; idf-m4u-sps-2; idf-m4u-sps-1 3 - login.miluim-mefakdim.aka.idf.il בשרתים האלה idf-m4u-sps-3; idf-m4u-sps-2; idf-m4u-sps-1 4 - www.miluim-mefakdim.aka.idf.il בשרתים האלה idf-m4u-comm-1- idf-m4u-comm-7 : idf-m4u-sps-3; idf-m4u-sps-2; idf-m4u-sps-1 נא לוודא שסער מתהיל"ה יהיה נוכח בהתקמת ה - SSL על ה - SP + OWA
המשך התקנת DOUBLE |  | 18/9/2014 | יש לתאם מול קרן (WISE) | 9 | WISE |  |  |  | 1 | יכול להתבצע רק לאחר סיום הקמת החווה וה - SSLים
התקנת ממשק משתמש מול DOUBLE |  | 21/9/2014 | יש לתאם מול ברוך פרץ / קרן | 9 | WISE |  |  |  | 2 | לוודא שעד מועד זה יש רישוי של מיקרוסופט כולל terminal server
הקמת template אתרים לשכפול (הזנת תכנים) | 12-15/8/2014 | 18/9 | באחריות לקוח - יוקם תחת אתר יחידה 5050 ב - KS | 9 | לקוח |  |  |  |  | יכול להתבצע רק לאחר חשיפת גישה לאתר מפקדים ול - KS כפר גלובאלי או לוקאלית בממשל זמין חייב להסתיים לפני קמת אתרים ונתוני prod (לפני 21/9)
ניקוי נתוני טסט + הקמת נתוני prod | 17-18/8/2014 | 21-22/9/2014 | יבוא משתמשים + שינוי שמות קבוצות ההרשאה ב - KS: חיילים – לשנות ל"משתתפי אתר יחידה" עורכים – לשנות ל"עורכי אתר יחידה" מפקדים – לשנות ל"מנהלי אתר יחידה" העברת template שכפול מ - 5050 | 18 | טל |  |  |  | 2 | לא ניתן להעביר את קובץ המשתמשים למטריקס - מצריך לעשות את העבודה ישירות בממשל זמין. לשם כך נדרש: 1. קבלת קובץ המשתמשים הסופי - ניתן להעביר ישירות לממשל זמין 2. הקמת עמדת עבודה בממשל זמין ועליה: office עם access ו - excel, notepad++, גישה (connestion string) ל - SQL של מפקדים בסביבת מילואים
היערכות לעלייה לאוויר | 20/8/2014 | 23/9/2014 | כיבוי לוגים + הדלקת custom errors | 9 | תהילה |  |  |  | 3 | בהדרכת אוראל להכווין לכיבוי המפתח של הלוגים
| 20/8/2014 | 23/9/2014 | KS – חשיפה דרך HOST ולא IP e.miluim-mefakdim.aka.idf.il |  | תהילה |  |  |  | 3 | בהדרכת אוראל להחליף בקובץ config.xml את הIP לHOSTNAME
| 20/8/2014 | 23/9/2014 | העברת משיכת קובץ מנופחים משרת הכספת (כרגע משיכה מקובץ לוקאלי) ל - enable שרת idf-m4u-com-app |  | סיסטם |  |  |  | 3 | לאחר ביצוע היבוא
| 20/8/2014 | 23/9/2014 | בדיקות שפיות מול משתמשי טסט שיש ב - DB הזדהות |  | מעיין | קפ"ט | ניר שני |  | 3
ערב ראש השנה |  | 2014-09-24
הקשחות סביבה |  | 28/9-2/10/2014 | ממשל זמין
בדיקות שפיות לאחר הקשחות |  | 5/10/2014 | מטריקס
סוכות |  | 2014-10-08
הקמת אתרים - SP + הזנת תכנים |  | 12-20/10/2014 |  | 45 | לקוח
הרצת ייבוא דוחות מפקדים |  | 21-23/10/2014 | כולל אישור לקוח |  | לקוח
בדיקות מצו"ב - רגרסיה | 21-28/8/2014 | 11-17/11/2014 | שבוע | [7 empty] | חול המועד סוכות הדממה במטריקס (12-14/10)
תיקונים מבדיקות רגרסיה + בדיקות |  | 18-20/11/2014 | בשיתוף עם מצו"ב |  | CA | אוראל? | ניר?
אישור לקוח |  | 2014-11-23
פתיחה לעולם |  | 2014-11-24