## המשך התקנות
משימה | תאריך | תאריך | פירוט | משך | משאב 1 | משאב 2 | משאב 3 | משאב 4 | סה"כ עמדות עבודה | הערות | סטטוס
מעבר ל - SSL + טיפול בנושאים פתוחים | 6-7/8/2014 | 29/9/2014 | הרחבת החווה כרגע השרתים הפעילים בשדרה הקיימת: Sps-1, Sp-f1 , Owa-1 ו- IIS comm-f3. 1. טיפול ב - sticky session 2. ווידוא תקינות Share point מאחורי NLB. נדרשת הגדרת DNS עבור fedSSO - יש לטפל עד מועד התקנה זו 3. הרמת ששת שרתי ה - front + הקמת שרת SP קדמי נוסף + הקמת שרת OWA קדמי נוסף עדיין קיימת חסימה מה – KS ל – f1 ב – SMB – לטיפול ממשל זמין 4. סיום טיפול בדו"ח אבטחת מידע בשרתים - פירוט בטאב השני 5. מעבר לעבודה תחת SSL | 9 | CA | אוראל | ניר שני | אורן שרוני | 4 | נדרשת עבודה צמודה עם גורם מטעם ממשל זמין בעל גישה מלאה ל - FW נא לוודא שסער מתהיל"ה יהיה נוכח בהתקנת ה - SSL על ה - SP + OWA
היערכות לעלייה לאוויר | 20/8/2014 | 29/9/2014 | כיבוי לוגים + הדלקת custom errors | 9 | תהילה |  |  |  | 3 | בהדרכת אוראל להכווין לכיבוי המפתח של הלוגים
| 20/8/2014 | 29/9/2014 | העברת משיכת קובץ מנופחים משרת הכספת (כרגע משיכה מקובץ לוקאלי) ל - enable שרת idf-m4u-com-app |  | סיסטם |  |  |  | 3 | לאחר ביצוע היבוא
|  | 29/9/2014 | סיום תיעוד סביבה למסמך תפיסת תפעול |  | ניר שני
| 20/8/2014 | 29/9/2014 | בדיקות שפיות מול משתמשי טסט שיש ב - DB הזדהות |  | מעיין | קפ"ט | ניר שני |  | 3
המשך התקנת DOUBLE |  | 28/9/2014 | תואם מול WISE ע"י מאיר אזרן | 9 | WISE |  |  |  | 1 | יכול להתבצע רק לאחר סיום הקמת החווה וה - SSLים
התקנת ממשק משתמש מול DOUBLE |  | 29/9/2014 | תואם מול WISE ע"י מאיר אזרן | 9 | WISE |  |  |  | 2 | לוודא שעד מועד זה יש רישוי של מיקרוסופט כולל terminal server
ערב ראש השנה |  | 2014-09-24
הקשחות סביבה |  | 28/9-2/10/2014 | ממשל זמין
בדיקות שפיות לאחר הקשחות |  | 5/10/2014 | מטריקס
סוכות |  | 2014-10-08
הקמת אתרים - SP + הזנת תכנים |  | 12-20/10/2014 |  | 45 | לקוח | [5 empty] | חוה"מ סוכות - מטריקס בחופשה מרוכזת
הרצת ייבוא דוחות מפקדים |  | 21-23/10/2014 | כולל אישור לקוח |  | לקוח
בדיקות מצו"ב - רגרסיה | 21-28/8/2014 | 2-9/11/2014 | שבוע
תיקונים מבדיקות רגרסיה + בדיקות |  | 10-13/11/2014 | בשיתוף עם מצו"ב |  | CA | אוראל? | ניר?
אישור לקוח |  | 2014-11-16
פתיחה לעולם |  | 2014-11-17