## תקלות
תקלות אתר המפקדים
| מס"ד | תיאור | יוזר | אתר יחידה | תעדוף | מסך תפעול | הערות | הערות מטריקס
| 1 | מנגנון OTP מחייב הזנת הסיסמא פעמיים (הדבר מתרחש לסירוגין) | דודי | 5405 | 1 | מסך הכנסת קוד | תקלה ידועה | מבדיקות שעשינו במהלך יום שלם, התופעה התרחשה רק במקרה שבוצע ניסיון כניסה לאתר עם אותו משתמש בו זמנית משני sessionים שונים (עמדות שונות / דפדפנים שונים על אותה עמדה). מבקשת כשמנסים לשחזר את התקלה, תתבצע בדיקה ע"י בודק בודד או ע"י משתמש שרק מישהו אחד נכנס איתו. אם זה קורה - נא להתקין fiddler על עמדת הבדיקות ליצור איתי קשר כדי שאוכל להדריך אתכם מה אנחנו צריכים בשביל שנוכל להמשיך תחקור.
| 2 | מנגנון התראות - ריק, רשום: "אני מעוניין לקבל התראות בנושאים הבאים". לא ברור לנו מה אמור להופיע תחת הכפתור "מנגנון התראות" | דודי | 5405 | ? | מסך התראות מערכת |  | טופל
| 3 | מנגנון חיפוש לא מציג את ההודעות כשחיפשתי חצאי מילים- בוצע ניסיון בכותרת, וכן הודעה | דודי | 5405 | 3 | מסך פורומים - רכיב חיפוש |  | מנגנון החיפוש לא תומך בזה, ניתן לחפש מילים מלאות בלבד, שלמות (לא רק אמצע, לא רק ההתחלה).
| 4 | כפתור ימין ושמאל בתמונות השבוע (תמונות מתחלפות) לא עושה כלום | דודי | 5405 | 3 | מסך הבית - תמונות מתחלפות |  | לא אמור לעשות כלום למעט שינוי כיוון של קרוסלת התמנונות. *ממליצה להוריד את הכפתורים הללו כפי שכבר המלצתי בעבר.
| 5 | פביאן שלח הודעה באנגלית לדודי - לא ניתן למצוא הודעות באנגלית בעת ביצוע חיפוש | דודי | 5405 | 2 | מסך הודעות - רכיב חיפוש |  | כמו סעיף 3 - לא ניתן לחפש חצאי מילים או תווים בלבד, חיפוש מילה שלמה באנגלית מציג תוצאות באופן תקין.
| 6 | נכנסתי לגלריה - תמונות מהשטח - לחצתי על כל תמונה - לא הצלחתי לפתוח אותה - אתר 1037 | דודי | 5405 | 2 | מסך גלריה - תמונות מהשטח |  | לא משתחזר. באפ מצופה שייפתח DIV עם תמונה מוגדלת אזי זו לא הפונקציונאלית בגלריה. פתיחה של DIV היא רק עבור הגלריה שבדף הבית. בתוך דף של תבנית גלריה התמונה שבוחרים נפתחת במרכז הדף בתוך הגלירה ולא כ - DIV וזה עובד תקין
| 7 | ביצעתי הצבעה בסקר - כשהעברתי מסך לתוצאות הסקר התמונה של האיש העומד בצד לא הופיעה, רזולוציה: 1280X1024 | דודי | 5405 | 3 | סקר |  | לא משתחזר. על איזה גודל של מסך נעשתה הבדיקה? זה לא מספיק להגדיר רזולוציה כזו או אחרת בהגדרות ה - WIN, זו תמונה "לקישוט" שמופיעה ב - HTML במידה ויש מקום ע"מ שלא יישאר מסך עם הרבה שטח לבן. אשמח לקבל תצלום מסך ולקבל פרטים נוספים אודות גודל המסך עליו זה קורה. מדגישה שוב - אין לזה השפעה פונקציונאלית כי אפ אסטטית בלבד.
| 8 | בפורומים ,כאשר מבצעים חיפוש ניתן לראות את ההודעות מכלל הפורומים ואין אפשרות לדעת באיזה אחד מן הפורומים פורסמה ההודעה. | דודי | 5405 | 1 | פורומים |  | טופל
| 9 | כאשר הגבנו על הודעה - לא הצלחנו לראות את התגובה, אלא רק כשביצעתי חיפוש מדויק למלל שבתוך התגובה. בהמשך - לחצתי על אישור תגובה ב-KS ואז התגובה הופיעה | דודי | 5405 | 2 | פורומים |  | כדי לראות תגובה צריך שמנהל הפורום יאשר אותה כ - default, ההגדרה של זה היא ב - KS --> ניהול הרשאות פורומים --> מצב התחלתי: 0=אישור תגובה אותטומטי, 1=יש צורך באישור התגובה ע"י מנהל פורום. ניתן לשנות ב - KS :) מבחינת החיפוש - בגלל שהתגובה כן קיימת ב - DB, ניתן למצוא אותה בחיפוש ישיר למרות שלא תוצג למשתמש הקצה.
| 10 | כאשר נכנסים לטאב של "הקבוצות שלי" רואים שאריות מאורחות חיים (קבוצות האימון) - נדרש להוריד את המילה "אימון" | דודי | 5405 | 2 | הקבוצות שלי |  | זה טקסט להזנה ב - KS, תוקן
| 11 | בהודעות במעבר בין עמודים הצאק בוקסים צריכים להישאר מסומנים - מסמנים מספר פריטים בעמוד ההודעות - עוברים עמוד וחוזרים חזרה והצאק בוקסים כבר לא מסומנים. | דודי | 5405 | 3 |  |  | שו"ש, לא מדובר בתיבת מייל כמו GMAIL אלא בדפים WEBיים, בעת דפדוף נטענות ההודעות העמוד הבא ואין "זיכרון" של מה שהיה בעמוד הקודם (כל פעם נשלפות X הודעות מה - DB). מה שכן אנחנו נעשה זה להגדיר ב - default מקסימום של 10 הודעות לדף ולא 5.
| 12 | ב KS במסך ניהול משתמשים - קבוצות - בעת ביצוע חיפוש הניסוח של שם הקבוצה לא תקין. מצב קיים: "עורכי אתר יחידה U5405" מצב רצוי: "יחידה U5405 - עורכי אתר" | saar |  | 1 | KS | עלינו על התקלה כי כאשר חיפשנו את הניסוח "יחידה U5405" מצאנו רק פורומים. | לא תקלה ! שמות הקבוצות הללו הם השמות שהועברו אלינו בשלבי הפיתוח. חיפוש מצריך חיפוש של הטקסט כולו, כך שגם אם נשנה את השם יהיה צריך לחפש "יחידה U5405 - עורכי אתר".
| 13 | ב KS במסך ניהול משתמשים - קבוצות - בעת ביצוע חיפוש לא ניתן ללחוץ על "בצע" - אלא רק באמצעות כפתור האנטר | saar |  | 2 | KS |  | טופל
| 14 | בזמן העבודה קורה שהמערכת מוציאה את המשתמש לזיהוי מחדש (תעופות רבות) | דודי |  | 1 | כללי |  | לא משתחזר. האם קורה במצב ספציפי? האם נבדק לאחר סיום מלא של עבודות התשתית בממשל זמין? בזמן עבודה = כשעושים פעולה או שהאתר פתוח ולא עושים כלום? (יש ניהול session של 20 דקות)
| 15 | במסך מחיקת הודעה ניסינו למחוק 2 הודעות. בוצעה מחיקה, אבל המסך עבר למסך סינון כלשהו בצורה אוטומטית | דודי |  | 3 | הודעות |  | טופל
| 16 | ברגע שישנה תעופה במערכת ולוחצים בדפדפן על חזור מופיע מסך מהמערכת | דודי |  | 1 | כללי | אך לא ניתן לעבדו במערכת | אנחנו לא מצליחים לחוות מקרים של "תעופות". במקרה שה - session עדיין לא נגמר והמשתמש באתר, אכן כשעושים back (גם לאר גלישה לאתר אחר) זה חוזר לדף וזה מצב תקין. בסיום session המשתמש מועבר למסך LOGIN, במצב כזה אם עושים back זה חוזר לדף HTML אחרון שהגולש היה בו ללא יכולת לנווט או לעשות פעולות. כך קורה גם במקרה וגולשים לכתובת לא קיימת למשל, ואז עושים back הדפדפן מחזיר אאת המשתמש לדף ה - HTML האחרון שהיה בו. זו התנהגות של עולם האינטרנט (כל זה במידה ולא סוגרים את הדפדפן, אם סוגרים זה לא קורה). כמובן שאם ה - session מנותק - בפעולה ראשונה המשתמש מועבר ל - LOGIN. בסיום עבודה על המשתמש ללחוץ על "התנתק" בכדי לסגור session או לסגור את הדפדפן, כל עוד אחת מהשתיים לא בוצעה, נשמרת היסטורי לוקאלית שכן ה - HTML יורד לעמדת המשתמש ונשמר בהיסטוריה של הדפדפן עצמו.
| 17 | בתוך ה KS במסך ניהול פורומים יש לכתוב "מקרא" במקום "מקראה" | saar |  | 3 | KS - ניהול פורומים |  | טופל
| 18 | בתוך ה KS במסך ניהול פורומים כאשר מאשרים הודעה מופיע alert של "UpdateStatusSuccess" נדרש לכתוב "ההודעה אושרה" | saar |  | 3 | KS - ניהול פורומים |  | ראה סעיף קודם
| 19 | בתוך ה KS במסך ניהול פורומים כאשר העברתי סינון מ"הודעות ממתינות לאישור" למצב "הכל" הוא מציג מסך לבן | saar |  | 1 | KS - ניהול פורומים |  | טופל
| 20 | בתוך ה KS במסך ניהול פורומים כאשר רוצים לחפש הודעה מסוימת בחלק התחתון ב-"חיפוש בפורומים" מוצגת הודעת שגיאה" חובה למלא בצורה תקינה". | saar |  | 3 | KS - ניהול פורומים | אם אנחנו ממלאים גם את "הצג פורומים ליחידה" זה עובד. | אם אנחנו ממלאים גם את "הצג פורומים ליחידה" זה עובד. ניתן לחפש פורומים רק בתוך יחידה, זה נובע מבעיות ביצועים שהיו במערכת, הי לא בנוי למצב של אלפי פורומים ולכן החיתוך הוא לפי יחידה. זה מצב תקין שהוחלט עליו בשלבי הפיתוח ובדיקות ה - QA
| 21 | בתוך ה KS במסך ניהול פורומים כאשר ביצעתי חיפוש למילה מסוימת - ומצאתי אותה - לחצתי על "הוספת תגובה" וקיבלתי הודעה "אין לך אישור להוספת הודעה" | saar |  | 3 | KS - ניהול פורומים |  | טופל
| 22 | בתוך ה KS במסך ניהול פורומים כאשר ביצעתי חיפוש למילה מסוימת - ומצאתי אותה - לחצתי על כפתור "שלח" - המלל בחלק התחתון "שלח" ו"ביטול" איננו ברור. | saar |  | 3 | KS - ניהול פורומים |  | טופל
| 23 | ב KS בניהול אתר מפקדים - לא מובן מה עושה הטאב של "ארכיון ההודעות" | saar |  | ? | KS - ניהול אתר מפקדים |  | הודעות יוצאות = כל ההודעות שנשלחו ע"י המשתמש הספציפי. ארכיון הודעות = כל ההודעות שנשלחו ע"י כל משתמשי ניהול (כל מי ששייך לקבוצת admins)
| 24 | במסך הכניסה לאתר לאחר שני ניסיונות שגויים מופיע מסך הזנת אותיות (קפצ'ה) - במסך זה גם כאשר מזינים את האותיות כראוי המערכת רושמת שהאותיות הוזנו בצורה שגויה ובסופו של דבר לא ניתן להכנס דרך הקפצ'ה בכלל | שרון | - | 1 | מסך התחברות למערכת |  | טופל
| 25 | בניסיון כניסה עם משתמש חסום מוצגת הודעה "חלה תקלה, נסה שוב מאוחר יותר" אך צריכה להופיע הודעה: "המשתמש נעול, פנה לקצינת הקישור שלך" במקרה של משתמש שהוקפא צריכה להופיע ההודעה: "המשתמש הוקפא. נסה להיכנס מאוחר יותר" | שרון | - | 1 | מסך התחברות למערכת |  | אנחנו לא אמורים לומר למשתמש מה קרה ולמה הוא לא יכול להיכנס. מטעמי אבטחה הדרישה הייתה להציג שגיאה כללית. אפשר להוסיף לתיאור השגיאה את הטקסט: "במידת הצורך אנא פנה הקישור שלך". לשיקולכם, מבחינתנו זה טקסט בלבד (לעריכה מה - KS).
| 26 | בעת לחיצה על כפתור שינוי סיסמא במסך ההתחברות הדף לא משתנה (הלינק לא עובד). | - | - | 1 | מסך התחברות למערכת | נבדק שאתר החיילים באוויר | טופל
| 27 | תצוגת "כניסה אחרונה" מציגה תאריך שגוי: 30/06/2014 | שרון |  | 3 | מסך פרטי חשבון ב-KS |  | זו כניסה אחרונה ל - KS, לא לאתר. הסתכלתם על משתמשי KS במודול משתמשים או על משתמשי קצה במודול חברים?
| 28 | על אף שהעברתי את המשתמש למצב "לא אושר" הוא נכנס לאתר, מה המשמעות של אושר? | שרון |  | ? | מסך פרטי חשבון ב-KS |  | זה עבור ה - KS בלבד. לא עבור האתר .
| 29 | הקשתי סיסמא שגויה עם משתמש שרון - מונה הכניסות השגויות בKS לא התעדכן | שרון |  | 2 | מסך פרטי חשבון ב-KS |  | כנ"ל. כניסות שגויות נספרות ב - WS הזדהות ולא ב - DB של ה - KS.
| 30 | יצרתי אירוע במודול האירועים בKS עם שעה לא תקינה - 25:00, הופיעה לי הודעת שגיאה: "בעקבות תקלה במערכת, לא ניתן להשלים את ההליך . אנא נסו שנית מאוחר יותר". צריך להיות רשום: "שעת אירוע איננה תקינה" | saar |  | 3 | ניהול אתר מפקדים ב-KS (מודול אירועים) |  | טופל
| 31 | ניתן להירשם לאירוע יום לאחר קיום האירוע | פביאן |  | 3 | מסך אירועים |  | טופל
| 32 | זמני התגובה של תיקיית הקבצים מאוד איטיים | פביאן |  | 1 | תיקיית קבצים - SP |  | בוצעו פעולות שונות ברמת התשתית שאמורות לשפר משמעותית את הביצועים ב - share point.
| 33 | חיפוש לא עובד -ביצענו באתר 7245 , חיפוש לקובץ בשם "TEST" , כשביצענו את החיפוש לקובץ בתיקייה שלו - הקובץ לא נמצא וכנ"ל גם ב"דף הבית". | פביאן |  | 2 | תיקיית קבצים - SP | יש לו הרשאות שליטה מלאה | טופל
| 34 | פתחתי מצגת באתר 7245 עם משתמש בעל הרשאות "עריכה" - לחצתי על "קובץ" במצגת, לחצתי על "הורד את הקובץ למחשב" - הועברתי אוטומטית לתיקיית המסמכים ולא יכולתי לבצע דבר. | פביאן |  | 1 | תיקיית קבצים - SP |  | טופל
| 35 | פתחתי באתר 5405 קובץ WORD חדש, המסמך היה מלא בסמלים חצויים, שבורים, לא מובנים כלל (כגון: ישר לימין, מרכז, מרווח שורה...) | פביאן |  | 1 | תיקיית קבצים - SP |  | טופל
| 36 | הוצאנו את המשתמש דודי מכלל הפורומים. עדיין ההודעות והפורומים שוייכו אליו, על אף שהם לא מופיעים תחת "הקבוצות שלי" אפילו שדודי כבר לא משויך לפורומים אלו כלל. | דודי |  | 2 | עמוד הבית |  | לא ניתן להסיר שיוך לפורום כללי של היחידה כי אם רק לפורומים המסווגים יותר (2 ו - 3). במידה ומשתמש משוייך לאתר X הוא יישאר חשוף בהגדרה לפורום הכללי של אתר יחידה זה.
| 37 | לא התקבלו מיילים כלל למייל: ADI50 | דודי |  | 1 | התראות במייל |  | טופל
| 38 | בתוך ה KS במסך ניהול פורומים כאשר מחפשים פורום ללא הודעות - הוא לא יימצא | saar |  | 2 | KS - ניהול פורומים |  | נכון, מוצגים פורומים פעילים בלבד - כלומר: כאלה שהייתה בהם לפחות הודעה אחת.
| 39 | בתוך ה KS במסך ניהול פורומים כאשר אני רוצה שיפתח לי התפריט הנגלל של רשימת הפורומים - הוא לא נפתח | saar |  | 3 | KS - ניהול פורומים |  | ניתן לחפש טקסט רק בחתך של פורומים ליחידה - מכאן שקודם כל צריך לחפש יחידה למשל: U5405 ואז ללחוץ על "הצג" בשלב זה כבר יופיעו ערכים של כלל הפורומים הפעילים הקיימים ליחידה שנבחרה
| תקלות 21/12/2014 | [7 empty] | הבהרות מז"י | הבהרות מטריקס
| 1 | מנגנון OTP מחייב הזנת הסיסמא פעמיים (הדבר מתרחש לסירוגין) | שרון | 5405 | מטריקס | מסך הכנסת קוד | בעת כניסה בשעה 09:40 עם המשתמש דודי, הזנו את הקוד בצורה תקינה וקיבלנו הודעה "חלה תקלה בקליטת הסיסמא או שהונה סיסמה לא תקינה, אנא נסה שנית"
V | 2 | זמני תגובה של תיקיית מסמכים ב-SP איטית נורא | שרון | 5405 |  | תיקיית מסמכים |  |  | תקין | :)
| 3 | בדו"ח צפי שלישות - שם שדה "מקצוע מרודד לשחור" - לבדוק אם כך אופיין שם השדה | שרון | 5405 |  | תיקיית מסמכים |  | כך אופיין | OK
| 2 | בדו"ח הכשרות - שדה "הכשרות" ריק, לא תקין. | שרון | 5405 | מצפ"ן | תיקיית מסמכים | ניסינו את אתר 1064 - הופיע תקין, 3285 - לא תקין, 1110 - לא תקין, 4285 - לא תקין | על מנת לבדוק אני צריכה לקבל את ה - XML שהועבר אלינו מהצד האדום, במידה והועברה שם הכשרה זה אמור להופיע בדוח, צריך לבדוק תחת איזו תגית זה מופיע וכו'. ייתכן ולא מועבר מהצד האדום / מועבר בשם הלא נכון /יש בעיה בתרגום הדוח. כך או כך אני צריכה XML דוגמא כדי לבדוק. | אסף / יוליה - תעבירו למעיין את הפרטים הנדרשים | טופל יש שגיאות לוגיות בגלל איך שהנתונים יוצאים מהצד האדום, הועבר ליוליה
| 5 | ניסיתי לשמור בשם את קובץ ה-WORD "גרישה" שנמצא בתיקיית "אל"ת" ללא הצלחה, לחצתי על שמור ופשוט הוא שמר את הקובץ - ניתן לראות שכפתור שמור בשם נפתח לעשירית שנייה ללא יכולת הגעה אליו | שרון | 5405 |  | תיקיית מסמכים |  | אין תהליך של שמירה בשם - יש תהליך של "שמור" רגיל מתוך מצב של עריכת מסמך ב - OWA. בנוזף ניתן להשתמש בפונקציית copy to של SP | OK
| 6 | ניסיתי לשמור בשם את קובץ ה-PPT בשם NIR - הופיע לי כפתור שמור בשם אולם הוא לא איפשר לי לשמור בשם ב-SP את הקובץ | שרון | 5405 |  | תיקיית מסמכים |  | אין תהליך של שמירה בשם - יש תהליך של "שמור" רגיל מתוך מצב של עריכת מסמך ב - OWA. בנוזף ניתן להשתמש בפונקציית copy to של SP | OK
| 4 | לחצתי על הקישור "ארכיון צה"ל" בסרגל התחתון - הוא הפנה אותי לקישור בדפדפן נפרד ובדפדפן שהייתי הפנה אותי לעמוד לבן שרשום OBJECT | נבדק עם יוזר שרון וגם דודי | 5405 |  | עמוד ראשי |  |  | תקין | טופל
| 5 | האם נדרש להתקין SILVERLIGHT? - נפתחה לי הודעת עדכון בPPT ע"כ שאני חייב לעדכן את הגירסא ע"מ לעבוד עם OWA |  |  |  | שאילתא כללית |  |  | תקין | חידוש ממייקרוסופט: צריך silverlight עבור power-point בלבד, אמנם אם לא מותקן זה פותח דף HTML5. להלן מאמר בנושא: http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj219437(v=office.15).aspx
| 9 | יש כפתור הפנייה ל-SP DESIGNER מתיקיית הקבצים -> תפריט ערוך -> ערוך בsharepoint DESIGNER | שרון | 5405 |  | תיקיית מסמכים |  | טופל | OK
| 6 | כתבתי הודעה, צירפתי קובץ, ונפתחו כל מיני תיקיות לא מוכרות ב-SP, כגון: אתר אב של אתר המפקדים. כששלחתי קובץ WMV הוא הפנה אותי ללינק שבור | שרון | 5405 |  | מודול הודעות |  |  | תקין | טופל
| 11 | קיימת זרימות עבודה ב-SP , צריך להוריד | שרון | 5405 |  | תיקיית מסמכים |  | לא ברור מה בוצע פה, בבקשה להעביר תצלום מסך עם תיאור מסודר על פעולות. | OK
| 12 | כפתור מאפיינים בעמוד הראשי ב-sp צריך לחסום - מפנה לעמוד HOMEPAGE שמאפשר למשתמש לשנות שם עמוד ולגרום לקישורים שבורים | שרון | 5405 |  | תיקיית מסמכים |  | תפריט זה פתוח למשתמש עם הרשאה של מנהל אתר. אם לא רוצים שיהיה נגיש למתשמשים יש לתת הרשאה של עורך או משתתף. | OK
| 13 | בניהול אתר מפקדים ב-KS , ניסיתי לכתוב הודעת ADMIN וללחוץ "אל" - לא נפתח כלום. | saar |  |  | ניהול אתר מפקדים |  | לא משתחזר | לא השתחזר - לתיעוד
| 7 | לא מוצגות תוצאות חיפוש תקינות | שרון | 5405 |  | תיקיית מסמכים |  |  | תקין | תקין. הורדנו אינדוקס לאחת לשעה. שימו לב שהאינדוקס עבור תוצאות החיפוש הוא תהליך כבד עבור ה - SP, ולכן לא ניתן לבצע בתדירות גבוהה מידי. זה אומר שמסמך שהוקדם עכשיו, לא ייראו אותו בתוצאות חיפוש עד עוד שעה. בנוסף - הייתה איטיות נוספת שטיפלנו בה ואמורה לפתור סוגייה של time out בחיפוש שכנראה היא המקור לתקלה שראיתם. אשמח להתייחסות והאם קורה שוב
| 15 | ביצעתי הצבעה בסקר - כשהעברתי מסך לתוצאות הסקר התמונה של האיש העומד בצד לא הופיעה, רזולוציה: 1280X1024. כשהעברתי לגודל תצוגה 75% - האיש הופיע | דודי | 7245 |  | מסך סקר |  | התמונה תופיע בפריסה של 100% zoom ברזולוציה של 1600 ומעלה. | OK
| 16 | ניתן להעלות תמונות מיחידות הקצה דרך תיקיית ה-SP. נכנסתי לתיקיית SP -> ערוך דף -> תפריט תמונה - > הוסף מכתובת. | דודי | 5405 |  | תיקיית מסמכים |  | טופל | טופל
| 17 | ניתן להטביע קוד HTML בתיקיית המסמכים בצורה זהה למה שרשמתי במס"ד 15 - רק צריך ללחוץ על "הטבע קוד" במקום "הוסף תמונה מקישור" | דודי | 5405 |  | תיקיית מסמכים | הערה למחב"מ | טופל | טופל
| 8 | ניתן להוריד קבצים במידה ואני מוסיף קישור להורדת קובץ ומוסיף אותו בתיקיית ה-SP | דודי | 7245 |  | תיקיית מסמכים |  | לא ברור מה בוצע פה, בבקשה להעביר תצלום מסך עם תיאור מסודר על פעולות. | שאלה לא קשורה למטריקס. שאלה למחב"ם - האם זה תקין שניתן להכניס קישורים לקבצים חיצוניים לתיקיית המסמכים? | הורדנו את הפונקציונאליות הזו לגמרי.
| 9 | התרחשו שגיאות רבות עד שהצלחתי ליצור קובץ OFFICE | דודי | 5405 |  | תיקיית מסמכים |  |  | לא השתחזר
| 3 | היו איקסים רבים בקובץ PPT שיצרתי - טקסט נעלם וחוזר | דודי | 5405 | - | תיקיית מסמכים | טופל |  | נמצא בטיפול | יש URLים של power point שנחסמים ב - CA. ולכן יש שיבוש באייקונים או רכיבים. אנחנו נעביר להם רשימה של URLים לפתיחה.
| 15 | מציין את העובדה שניתן ליצור עמודי HTML ולהטביע קוד כחלק מהפונקציונליות של SP | כללי |  |  |  | הערה למחב"מ
| 10 | טקסט נימרח כשנכנסים למצב עריכה בCHROME בתיקיית המסמכים | דודי | 5405 |  | תיקיית מסמכים |  |  | מדובר בבאג של SP בעבודה עם CHROME, מתרחש ברזולוציה ספציפית בלבד - תקין | לא משתחזר, איזה דפדפן? איזו רזולציית מסך?
| 4 | תקלה בגלריית תמונות - כשלוחצים על עמוד "תמונות נוספות" התצוגה מראה את "תמונות מהשטח | פביאן | 3562 | - | גלריית תמונות | טופל
| 5 | יש לשנות את המלל בהתראה מ-"אנשים" ל-"מפקדים" |  |  | אכ"א | מנגנון התראות | בדיקה של אכ"א / איתן
| 6 | דו"ח שבצ"ק: 1.לא יודע אם זה תקין מבחינה שלישותית שרשום תחת רק"ם "אוטובוס / טיולית". שאלה שאבקש שתעבירו לטינה / יוליה. 2. מופיע סוג רכב בעמודת רק"ם "רכב ב"ם פיקטיבי" - מה זה...? 3. בכל מסגרת שנכנסתי אליה רשום תחת עמודת מסגרת "לא קיים / לא קיים / לא קיים" | פביאן | 5405, 3562 | אכ"א / מצפ"ן | תיקיית מסמכים | סעיפים 1 - תקין, הועברה התייחסות 2 - תקין, הועברה התייחסות 3 - עדיין לא תקין
| 7 | בכניסה לאתר יש ERROR CERTIFICATE - אזהרה שהעמוד לא מאובטח | פביאן | 5405 | - | מעבר לדף הבית | טופל
| 8 | ניסיתי לגרור את הקובץ test לתיקייה אחרת וקרה לי מה שמופיע בתצלום מסך | פביאן | 7245 | מטריקס | תיקיית מסמכים | לא טופל
| 9 | זמן הטעינה של ה SP ארוכה. 1.זמן טעינה ראשונית: יותר מדקה וחצי. 2. זמן פתיחת דוחות: 17 שניות בממוצע. | דודי |  | מטריקס | תיקיית מסמכים
| 10 | בדוח הכשרות באתר 1064 - כאשר לחצנו על כפתור "הורד" הועברנו למסך SP עם תמונה של פרחים ולמעלה נפתחו בתפריט המהיר כלל האתרים של המשתמש. נמליץ לחסום את האפשרות הזו |  |  | מטריקס | תיקיית מסמכים
|  | בדו"ח הכשרות - מופיעים שמות מקצועות מסווגים: מיתר, השלמת ק. תמוז / חמ"מ , מתשאל קרבי. ראינו זאת באתר יח' 1064 | דודי | 1064 | ב"ם - ז"י
תצלום מסך ל-8
תצלום מסך ל-10

## הערות
יש לשים לב שלא עושים שינויים במסמכים שהגיעו מתוך המערכת ונשמרים בתוך תיקיית השבצ"ק - סיבה: ברגע שיגיע קובץ חדש, יבוצע דריסה ואיש המילואים לא יוכל לראות את השינויים שבוצעו אצלו

## תצלומי מסך (hidden)
תצלומי מסך
מס"ד 9
מס"ד 9
מס"ד 7
מס"ד 6
מס"ד 4
מס"ד 10