## גיליון1
סטטוס צה"ל ממש"ז: תקף לתאריך 4/11/14
מס' | משימה | גורם מטפל נוכחי | סטטוס | תאריך תחילת משימה | תאריך סיום משימה | תיאור | הערות קפט
1 | ביצוע הקשחות תשתית בהתאם לממצאי חברת ליאקום: 5.4 יש להסתיר headerים החושפים מידע על המערכת, 5.7 שדרוג מנגנון ההצפנה 5.8 הורדת הודעות שגיאה מהמערכת | אירוח+אבט"מ | בוצע | 2014-08-20 | 2014-09-14 | ביום ראשון ליאקום מגיעים לבדיקות רגרסיה ועוד לא עברתם על זה.
2 | קביעת מועד הזנת תכנים לאתר מז"י המותאם | מאיר | בוצע | 2014-08-27 | 2014-09-14 | העמדה שלהם תוקנה וכעת הם מזינים בעמדה שלהם
3 | התקנת תהליך הסנכרון בממש"ז | אירוח | בוצע | 2014-09-01 | 2014-09-14
4 | השלמת התקנת WS הזדהות | אירוח | בוצע | 2014-09-01 | 2014-09-14 | נשלח מסמך גירסא שבוע שעבר
5 | פתיחת חסימות לWS לשרת הTEST של מטריקס לאתר עולים על מדים מובייל | צה"ל | לא בוצע | 2014-09-02 |  | לצורך בדיקות הWS, כתובת 212.179.108.243 הם צריכים לפעול לפי request לפי משימה של ישי, מתמין להחלטת צה"ל בנושא.
6 | בדיקות רגרסיה ליאקום- יום א' 31/8/14 | נגה | בוצע | 2014-08-31 | 2014-09-14 | יש לתאם עם נגה כיוון שמאיר בחופש באותו יום
7 | מציאת כתובת פורומים של מז"י | מאיר | בוצע | 2014-09-15 | 2014-09-24 | להוציא כתובות פורומים מתוך שרת MAZI
8 | העלאת אתר זימון תורים למקרפ"ר | ממש"ז | לא בוצע | 2014-09-21 |  | יש להוציא סיכום סטטוס לנו וללקוח יניב מיעל מערכות היה אצלנו ועבר על המערכת בשלב הזה אנו ממתינים לסיום העלאת גרסה שלהם ואז ניתן יהיה להמשיך את האינטגרציה. | ממתין לאישור מועד סלוט 17/12/14 ע"י מאיר
9 | טיפול בתקלה של "מערכות" | צהל | בוצע | 2014-09-17 |  | בטיפול צה"ל
10 | תאום בדיקות רגרסיה אתר הפרישה שכר וכספים, לתאם עם ינון שקד 0509551533. | צהל | עבר לטיפול עמוס | 2014-09-15 |  | עמוס ישלים את ההתקנות בשבוע הקרוב
11 | פתיחת גישה של מדור אינטרנט לטובת סביבת מילואים- נדרש סיסמא לFTP ללוגים של מילואים.(בתאום מול עמוס) | ממש"ז | לא בוצע | 2014-09-15 |  | מהסטטוס האחרון עם פורשר שגיב שוחח בנושא עם עמוס אני אבדוק מולו באם הנושא נפתר החל הטיפול אני מקווה שנושא ייסגר היום | טרם
12 | פגישה עם ישי על כל הWS | ממש"ז+צה"ל | לא בוצע | 2014-09-15 |  | הפגישה תואמה ונדחתה בשלב הזה אין תאריך חדש, אלעזר אם אני אל טועה כבר שלחת זימון!!
13 | בדיקות חדירות הגנ"ס וחימוש | ממש"ז | החלה בדיקה | 2014-10-01 |  | בדיקת חימוש תהיה ב5/11/14. הגנס יש לתאם לתחילת חודש הבא.
14 | מעבר שרתי צה"ל הפיזים לוירטואלים P2V | ממש"ז | בוצע | 2014-10-01 |  | יושלם עד סופ"ש זה.
15 | התייחסות אבט"מ למנגנון FAIL OVER של מטריקס | ממש"ז | לא בוצע | 2014-10-01 |  | אלעזר: מבקש התייחסות דחופה בכתב/ אני ממתין לאישור של אברהם
16 | תיקוני רגרסיה אתר אית"ן | צה"ל | לא בוצע | 2014-10-01 |  | תואמה פגישה ל29.10
17 | יצירת תעודת SSL אתר אמ"ן | ממש"ז | בוצע | 2014-11-03 |  | תואמה פגישה ל29.10 התעודה הגיעה אליי ואני מתאם את ההתקנה שלה בממש"ז
18 | קבלת תחקיר עבור תקלות אתר דו"צ מה20/10/14 עד לפני כמה ימים | ממש"ז | לא בוצע | 2014-11-03 |  | אני באופן אישי לא מכיר את התקלות!!! עליהן מדובר מבדיקה שערכתי ב-NOC נפתחה תקלה אחת בלבד ב- 26.11 שמהותה חיפוש אלעזר - סוכם שתשלח בבקשה את כל המיילים שנשלחו לבקרה בנושא???!!!
19 | p2v מעבר שרתי צה"ל מפיזים לוירטואלים | ממש"ז | בוצע | 2014-10-20 |  | ראה סעיף 14
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
הוצאת קבצי אתר עיתון מערכות
שינוי מועד סלוט
קבלת סטטוס עבור אתר הכרטיחסי
| יצירת יוזר במערכת raritan בכדי לאפשר גישה לשרתים בתהילה | ממש"ז | לא בוצע | 2014-12-11 |  | יש לפתוח יוזר בשם matzpen ולתת לו הרשאות גישה לשרתים הבאים: - aka-files - aka-iis1/2/3/4 -idf-oracle-1 -aka-ks -idf-sql-1 -m4u-matzpen-iis -m4u-matzpen-db
| פתיחת גישה לשרת הDB של מנגנון ההזדהות מילואים | ממש"ז | לא בוצע | 2014-12-11 |  | פתיחת פורט DB ORACEL לצורך גישה לDB