## Sheet1
Generic Infra
Work Week | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Week From Trigger | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
Date= First day of the week | time axis 2016-01-10 to 2016-10-23
SRD and HLD (Ido Kislev) | 2016-02-07: SRR+DR; 2016-06-05: Buffer
UI Orientation (UI Expert :Naty Karlik) | bar: 2016-01-17; 2016-06-05
UI Concept (UI Expert : Naty Karlik) | 2016-01-24: UI Conc.
Full UI (UI Expert : Naty Karlik) | 2016-02-07: Full UI
GUI Concept (Designer) | 2016-02-07: G Conc
Full GUI (Designer) | 2016-02-28: D1; 2016-03-06: D2; 2016-03-13: D3
Functional Design (Moshe Kariti) | bar: 2016-06-05
Development (HTML Developer) 20 Work days | 2016-03-27: LO; 2016-05-01: Bug fix
Development (Server Developer) 40 Work Days | 2016-04-17: D1; 2016-04-24: D2; 2016-05-01: Bug fix
Testing - Functional (QA Engineer) | 2016-03-27: STP; 2016-04-03: STD; 2016-04-24: D1; 2016-05-01: D2; 2016-05-15: IATP+CP; 2016-05-29: Cy2
Deployment (Ido Kislev) | 2016-02-28: Lab; 2016-03-13: Pln; 2016-05-08: Inst; 2016-07-03: Install
Documentation (QA Engineer) | 2016-04-03: Doc; 2016-04-24: Fix
Training | 2016-05-15: Trn
Customer Tasks (Approve deliverables, Testing..) | 2016-01-31: UI; 2016-02-14: DR; 2016-02-21: UI; 2016-04-03: STP; 2016-04-17: STDR; 2016-05-08: TRR; 2016-05-29: STR; 2016-06-12: FAT+CP; 2016-06-26: Cy2; 2016-07-03: STR
Customer Tasks (Approve deliverables, Testing..) | 2016-02-21: GUI; 2016-02-28: SDR; 2016-03-06: D1; 2016-03-13: D2; 2016-03-20: D3; 2016-04-10: Doc
PO arrived 01/12/2015 | 2016-01-10: KO 10/01/2016; 2016-05-01: Code freeze; 2016-06-12: RFA; 2016-07-03: RFS
Environments
Test Env lab System (NG Soft) | bar: 2016-04-24 to 2016-05-29
Test Env lab System (IDF) | 2016-05-08: Inst; 2016-05-15: IATP+CP; 2016-05-29: Cy2; 2016-06-12: CATP; 2016-06-26: Cy2; 2016-07-03: Install
Staging (IDF) | 2016-06-12: Evaluation
Live Env System (IDF) | 2016-07-03: Install
Payment MS - Actual PO 01/12/15 EKOM 10/01/2016 | bar: 2016-02-14; 2016-04-03 to 2016-04-10; 2016-04-24
Payment MS - Actual PO 01/12/15 EKOM 10/01/2016 | bar: 2016-02-28; 2016-05-01; 2016-05-15; 2016-06-12
Generic Infra
Work Week | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Week From Trigger | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
Date= First day of the week | time axis 2016-01-10 to 2016-10-23
UI Orientation (UI Expert :Naty Karlik) | 2016-06-26: Buffer
UI Concept (UI Expert : Naty Karlik) | 2016-02-07: UI Conc.
Full UI (UI Expert : Naty Karlik) | 2016-02-28: F UI
GUI Concept (Designer) | 2016-03-06: G Conc
Full GUI (Designer) | 2016-03-27: D1; 2016-04-03: D2; 2016-04-10: D3
Functional Design (Moshe Kariti) | bar: 2016-06-26; 2016-07-24
Development (Server Developer) 40 Work Days | 2016-05-15: D1; 2016-05-29: Bug fix
Development (HTML Developer) 20 Work days | 2016-04-24: LO; 2016-05-29: Bug fix
Testing - Functional (QA Engineer) | 2016-05-08: STD; 2016-05-22: D1; 2016-05-29: D2; 2016-06-12: IATP; 2016-06-19: Cy2
Deployment (Ido Kislev) | 2016-02-14: Lab; 2016-06-05: Inst; 2016-07-31: Install
Documentation (QA Engineer) | 2016-05-22: Doc
Training | 2016-06-05: Prep; 2016-06-12: Trn
Customer Tasks (Approve deliverables, Testing..) | 2016-01-31: UI; 2016-02-21: UI; 2016-04-03: DR; 2016-05-15: STD Rev; 2016-06-05: TRR; 2016-06-19: STR; 2016-07-03: CATP+CP; 2016-07-17: 2nd; 2016-07-31: FAT
Customer Tasks (Approve deliverables, Testing..) | 2016-03-20: GUI; 2016-04-03: D1; 2016-04-10: D2; 2016-04-17: D3
PO arrived 01/12/2015 | 2016-01-10: KO 10/01/2016; 2016-05-29: Code freeze; 2016-07-03: RFA; 2016-07-31: RFS
Environments
Test Env lab System (NG Soft) | bar: 2016-03-06 to 2016-06-19
Test Env lab System (IDF) | 2016-07-03: CATP
Staging (IDF) | 2016-07-03: Installation; 2016-07-31: Evaluation
Live Env System (IDF) | 2016-07-03: Installation
Payment MS - Actual PO 01/12/15 EKOM 10/01/2016 | bar: 2016-03-06; 2016-04-10 to 2016-04-17; 2016-07-10; 2016-08-14
Payment MS - Actual PO 01/12/15 EKOM 10/01/2016
Note on G29: Benzi Solomon: Design completed - 30%
Note on I19: System Design Review (SDR)
Note on I30: Benzi Solomon: Design completed - 30%
Note on J64: Benzi Solomon: Design completed - 30%
Note on K15: ז. תכנית עלייה לאוויר (כמוגדר בנספח 4.2.0.21).
Note on M12: שאריות של HTML לאחר קבלת התבניות האחרונות + תיקונים
Note on N16: כתיבת מדריך למשתמש
Note on N29: Benzi Solomon: Development Completed - 30%
Note on O29: Benzi Solomon: Internal Testing Completed - 20%
Note on O64: Benzi Solomon: Development Completed - 30%
Note on P64: Benzi Solomon: Internal Testing Completed - 20%
Note on Q29: Benzi Solomon: Onsite testing completed - 20%
Note on Q48: שאריות של HTML לאחר קבלת התבניות האחרונות + תיקונים
Note on R30: Benzi Solomon: Development Completed - 30%
Note on R64: Benzi Solomon: Onsite testing completed - 20%
Note on S15: Benzi Solomon: Install system on IDF Test Env
Note on S24: Benzi Solomon: Install system on IDF Test Env
Note on T17: ב. הדרכה על התשתית הגנרית: 1) הספק יבצע הדרכה מקיפה למפתחים מטעם צה"ל על כלי ניהול התוכן ועל כלל הרכיבים הגנריים שפותחו ע"י הספק. במסגרת ההדרכה יועבר אל צה"ל כל הידע הקיים אצל הספק בנוגע לכלי ניהול התוכן וכן לכלל הרכיבים הגנריים. ההדרכה הנ"ל תבוצע ע"י הספק במתקן של צה"ל או במתקן של הספק, לפי שיקול דעתו של צה"ל. 2) הספק יספק חוברת הסבר מפורטת לתוכניתן על תשתית כלי ניהול התוכן, ועל כלל האופציות הטכניות והתכנותיות שניתן לבצע בו. 3) הספק יספק חוברת הסבר מפורטת לתוכניתן על כלל הרכיבים והתבניות הגנריות אשר פותחו על-ידי הספק ועל אופן השימוש בהם.
Note on T30: Benzi Solomon: Internal Testing Completed - 20%
Note on V18: Benzi Solomon: אישור חומרי הדרכה באבן דרך STR
Note on W50: Benzi Solomon: Install system on IDF Test Env
Note on X18: Factory Acceptance Tests (CATP) שלב זה יתחיל רק לאחר אישור אבן הדרך STR על ידי צה"ל. במידה והיחידה הינה מסוג 1, יאפשר הספק במהלך שלב זה למנהל התוכן של האתר, כפי שהגדיר צה"ל, להזין תכנים לאתר מול סביבת הבדיקות של הספק. הזנת התכנים תתאפשר באמצעות רשת האינטרנט ממקום מושבו של מנהל האתר, ללא צורך להגיע פיזית לסביבת הבדיקות של הספק. שלב זה יבוצע כמוגדר בסעיף 4.8.1.2
Note on X30: Benzi Solomon: Onsite testing completed - 20%
Note on X52: Training
Note on Y53: Benzi Solomon: אישור חומרי הדרכה באבן דרך STR
Note on AA15: התקנה בסביבת הייצור של ספק תשתיות האינטרנט ובסביבות הפיתוח והבדיקות בצה"ל
Note on AA18: אבן דרך מס' 14 מטרת אבן הדרך היא סיכום כלל הבדיקות שנערכו באתר צה"ל ו/או בסביבת הייצור של ספק תשתיות האינטרנט, כמפורט בסעיף 4.8.1.5 וקבלת אישור צה"ל לסיום שלב הבדיקות באתר צה"ל ולהשלמת פיתוח כלל התכולות שהוגדרו ליחידה על פי האפיון, מסמך ה-SRD ודרישות מסמכי המכרז, על ידי הספק. אישור צה"ל לאבן הדרך יינתן רק לאחר ביצוע כל התיקונים וההתאמות הנדרשים, על ידי הספק, וביצוע בדיקות חוזרות באתר צה"ל, ככל שיידרש. עבור יחידה מסוג 1, אישור אבן הדרך יינתן בגין בדיקות בסביבת הייצור של ספק תשתיות האינטרנט בלבד וישקף מוכנות עליית האתר לאוויר. ה-STR יבוצע כמוגדר בנספח 4.2.0.10.
Note on AA24: התקנה בסביבת הייצור של ספק תשתיות האינטרנט ובסביבות הפיתוח והבדיקות בצה"ל
Note on AA26: התקנה בסביבת הייצור של ספק תשתיות האינטרנט ובסביבות הפיתוח והבדיקות בצה"ל
Note on AB64: Benzi Solomon: Acceptance - 12%
Note on AE50: התקנה בסביבת הייצור של ספק תשתיות האינטרנט ובסביבות הפיתוח והבדיקות בצה"ל
Note on AE53: Factory Acceptance Tests
Note on AG64: Benzi Solomon: Start Evaluation - 17%